## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
23431.85 | 23431.85 | 23431.85 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 7.93 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1813-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
2 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 11.76 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1814-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
3 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 24.4 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1815-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
4 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 31.93 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1816-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
5 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 38.77 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1817-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
6 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 44.24 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1818-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
7 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 54.79 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1819-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
8 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 64.31 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1820-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
9 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 68.85 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1821-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
10 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 79.9 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1822-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
11 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 86.54 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 1823-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
12 | 31/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 130/2014 | 3/2015 |  | 2095-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/03/2016 (10/2015)
13 | 17/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 212/2015 |  |  | 2095-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
14 | 17/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 2314-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 24/2015 | Tomada de Preços | 06/07/2015 | 22/07/2015 | 35107.54 | Contratação de empresa para a executar a construção de um barracão pré-moldado que integrará a nova estrutura do viveiro municipal - atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Homologada - (27/07/2015)
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 1/2014 | Tomada de Preços | 23/04/2014 | 16/05/2014 | 531346.22 | Contratação de pessoa jurídica para execução de construção de Unidade Básica de Saúde -ESF Central, conforme as especificações constantes no memorial descritivo e anexos. | Homologada - (26/05/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
212/2015 | Contratação de empresa para a executar a construção de um barracão pré-moldado que integrará a nova estrutura do viveiro municipal - atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | CONSTRUTORA ROTH E FIN LTDA (05.553.328/0001-59) | 34848.77 | 27/07/2015 | 27/11/2015 | Preço Global | Própria Entidade
130/2014 | Contratação de pessoa jurídica para execução de construção de Unidade Básica de Saúde -ESF Central, conforme as especificações constantes no memorial descritivo e anexos. | ZUZE CONSTRUCOES CIVIS LTDA (05.993.229/0001-98) | 531099.48 | 26/05/2014 | 25/12/2014 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3049/2015 Global | 02/07/2015 | ZUZE CONSTRUCOES CIVIS LTDA (05.993.229/0001-98) | Contratação de pessoa jurídica para execução de Construção de Unidade Básica de Saúde - ESF Central, conforme as especificações constantes no memorial descritivo e anexos e (Terceira Alteração Contratual). | 23431.85 | 23431.85 | 23431.85 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1017 - Construção, ampliação e melhorias nas Unidades de Saúde | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135773 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF-CENTRAL | Av. Itaipu Nºs/n – Centro | 25°8'7,7''Sul / 54°17'55,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 531347 | 05/03/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1792
Contrato | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | 531099.48 | 16/05/2015 | 130/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1793
Aditivo | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 23431.85 | 30/06/2015 | 130/2014 | 3/2015 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2094

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | CREA - 89738 | ART (CREA) - 20145052747
Orçamento | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | CREA - 89738 | ART (CREA) - 20145052747
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20145052747
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20145052747