## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
30140.25 | 30140.25 | 30140.25 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 187/2015 |  |  | 1811-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
2 | 18/09/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 1964-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 04/03/2016 (9/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 20/2015 | Tomada de Preços | 08/06/2015 | 24/06/2015 | 85083.69 | Contratação de empresa para execução de galerias pluviais e pavimentação poliédrica, reforma de meio fios e boca de lobos conforme especificação do memorial descritivo, projetos e planilhas em anexo | Homologada - (30/06/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
187/2015 | Contratação de empresa para execução de galerias pluviais e pavimentação poliédrica, reforma de meio fios e boca de lobos conforme especificação do memorial descritivo, projetos e planilhas em anexo | SANIC SERVIÇOS DE SANEAMENTO, PROJETOS AMBIENTAIS E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME (11.825.521/0001-02) | 85082.62 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3033/2015 Global | 01/07/2015 | SANIC SERVIÇOS DE SANEAMENTO, PROJETOS AMBIENTAIS E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME (11.825.521/0001-02) | GALERIAS PLUVIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DA PLANILHA E/OU MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXOContratação de empresa para execução de galerias pluviais e pavimentação poliédrica, reforma de meio fios e boca de lobos conforme especificação do memorial descritivo, projetos e planilhas em anexo | 10181.31 | 10181.31 | 10181.31 | 100
3034/2015 Global | 01/07/2015 | SANIC SERVIÇOS DE SANEAMENTO, PROJETOS AMBIENTAIS E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA.-ME (11.825.521/0001-02) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE GALERIAS PLUVIAIS; REFORMA DE MEIO FIOS, BOCA DE LOBOS; CALÇADAS EM PAVER E PETIT-PAVE E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PERÍMETRO URBANO CONFORME ESPECIFICAÇÃO NAS PLANILHAS EM ANEXO, INCLUSO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAISContratação de empresa para execução de galerias pluviais e pavimentação poliédrica, reforma de meio fios e boca de lobos conforme especificação do memorial descritivo, projetos e planilhas em anexo | 19958.94 | 19958.94 | 19958.94 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1031 - Construção de galerias pluviais e obras complementares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135554 | AVENIDA ITAIPU | Av. Itaipu Nºs/n – Centro | 25°7'59,5''Sul / 54°18'28,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 85083.69 | 15/05/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1796
Contrato | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | ***.659.***.** | 85082.62 | 23/06/2015 | 187/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1797

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | ***.659.***.** | CREA - CREAPR-133062/D | ART (CREA) - 20155295953
Orçamento | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | ***.659.***.** | CREA - CREAPR-133062/D | ART (CREA) - 20155295953
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20155295953
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20155295953