## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
89540.86 | 89540.86 | 89540.86 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação | [5 empty] | 1824-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
2 | 14/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 68.76 | Execução Indireta - Contrato | 218/2015 |  |  | 2307-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
3 | 10/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 218/2015 |  |  | 2308-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
4 | 10/12/2015 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 2351-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/10/2016 (1/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 27/2015 | Tomada de Preços | 08/07/2015 | 24/07/2015 | 89787.71 | Construção de muro e alambrado no lote em que será edificada a nova estrutura do viveiro municipal - atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Homologada - (31/07/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
218/2015 | Construção de muro e alambrado no lote em que será edificada a nova estrutura do viveiro municipal - atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | 89540.86 | 31/07/2015 | 31/01/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3490/2015 Global RAP | 31/07/2015 | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | Construção de muro em alvenaria com portão de ferro, e alambrado, a ser executado conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e projeto em anexo.Construção de muro e alambrado no lote em que será edificada a nova estrutura do viveiro municipal - atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 89540.86 | 89540.86 | 89540.86 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2226 - Instalação, Manutenção e Reforma de Viveiro Municipal | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135775 | BARRACÃO PRÉ MOLDADO 9mmX15mm | ESTRADA RURAL LINHA PROGRESSO Nºs/n – ANEXO PATIO DE MAQUINAS | 25°8'19,8''Sul / 54°17'26,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 89787.71 | 01/07/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1800
Contrato | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 89540.86 | 31/07/2015 | 218/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1801

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20155548176
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20155548176
Execução de Obra | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20155548176
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20155548176