## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
530784 | 530784 | 530784 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/09/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação | [5 empty] | 1973-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/03/2016 (9/2015)
2 | 29/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 23.65 | Execução Indireta - Contrato | 225/2015 |  |  | 2309-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
3 | 01/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 80.42 | Execução Indireta - Contrato | 225/2015 |  |  | 2310-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
4 | 27/01/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 225/2015 |  | Demais medição são do engenheiro Bruno Alexandre Maran CPF 05069687905, infelizmente foi informado o Engenheiro Reginaldo | 2360-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2016 (1/2016)
5 | 27/01/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Conclusão | [5 empty] | 3090-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/11/2016 (2/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 28/2015 | Tomada de Preços | 08/07/2015 | 24/07/2015 | 730495.58 | Construção de barracões pré-moldados, que integrarão a UPL (unidade produtora de leitões) , em continuidade aos incentivos previstos no termo de concessão de direito real de uso n° 247/2010, autorizados pela lei municipal n 1.035/2009 | Homologada - (12/08/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
225/2015 | Construção de barracões pré-moldados, que integrarão a UPL (unidade produtora de leitões) , em continuidade aos incentivos previstos no termo de concessão de direito real de uso n° 247/2010, autorizados pela lei municipal n 1.035/2009 | LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (81.097.503/0001-29) | 530784 | 12/08/2015 | 12/08/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3726/2015 Global RAP | 12/08/2015 | LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (81.097.503/0001-29) | Execução de três barracões pré-moldados (pilares, tesoura e terças em concreto, cobertura com telhas aluzinco PT 40 0,50 mm) medindo 12,00X152,00 - conforme Projeto e Memorial Descritivo em anexo.Construção de barracões pré-moldados, que integrarão a UPL (unidade produtora de leitões) , em continuidade aos incentivos previstos no termo de concessão de direito real de uso n° 247/2010, autorizados pela lei municipal n 1.035/2009 | 530784 | 530784 | 530784 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1040 - Implantação da Unidade Produtora de Leitões - UPL | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135777 | BARRACÃO PRÉ MOLDADO MEDINDO 12,00X152,00 | ESTRADA RURAL S/N DISTRITO SÃO JOSE DO ITAVO Nºs/n – DISTRITO SÃO JOSÉ DO ITAVO | 25°11'46,8''Sul / 54°21'51,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 730495.58 | 02/06/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1967
Contrato | ADEMIR MATTE | ***.411.***.** | 530784 | 02/06/2015 | 225/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1968

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ADEMIR MATTE | ***.411.***.** | CREA - 8884 | ART (CREA) - 20154149189
Orçamento | ADEMIR MATTE | ***.411.***.** | CREA - 8884 | ART (CREA) - 20154149189
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20154149189
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20154149189