## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
199379.32 | 199379.32 | 199379.32 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/09/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação | [5 empty] | 1974-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/03/2016 (9/2015)
2 | 16/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 49.16 | Execução Indireta - Contrato | 234/2015 |  |  | 2311-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
3 | 03/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 80.61 | Execução Indireta - Contrato | 234/2015 |  |  | 2312-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
4 | 03/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 234/2015 |  |  | 2313-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
5 | 03/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 2359-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/10/2016 (1/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 34/2015 | Tomada de Preços | 24/07/2015 | 11/08/2015 | 227331.83 | Execução de uma praça no Jardim Petrópolis, com fornecimento de materiais, conforme especificações da planilha e projeto em anexo, atendendo as necessidades de Secreatria de Obras, Trasnporte e Infraestrutura | Homologada - (24/08/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
234/2015 | Execução de uma praça no Jardim Petrópolis, com fornecimento de materiais, conforme especificações da planilha e projeto em anexo, atendendo as necessidades de Secreatria de Obras, Trasnporte e Infraestrutura | Z. F SERVICO DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (15.473.302/0001-54) | 200506.67 | 24/08/2015 | 24/10/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3870/2015 Global RAP | 24/08/2015 | Z. F SERVICO DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (15.473.302/0001-54) | Execução de uma praça no Jardim Petrópolis, com fornecimento de materiais, conforme especificações da planilha e projeto em anexo, atendendo as necessidades de Secreatria de Obras, Trasnporte e InfraestruturaExecução de uma praça no Jardim Petrópolis, com fornecimento de materiais, conforme especificações da planilha e projeto em anexo, atendendo as necessidades de Secreatria de Obras, Trasnporte e Infraestrutura | 199379.32 | 199379.32 | 199379.32 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1028 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135781 | PRAÇA JARDIM PETRÓPOLIS | RUA MARFIM Nºs/n – CENTRO | 25°8'6,8''Sul / 54°18'28,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 227331.83 | 20/07/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1969
Contrato | JOSE FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO | ***.659.***.** | 200506.57 | 08/08/2015 | 234/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1970

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO | ***.659.***.** | CREA - CREAPR-133062/D | ART (CREA) - 20153736897
Orçamento | JOSE FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO | ***.659.***.** | CREA - CREAPR-133062/D | ART (CREA) - 20153736897
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20154882293
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20154882293