## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
107706.07 | 107706.07 | 107706.07 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 26/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 28.04 | Execução Indireta - Contrato | 256/2015 |  |  | 2213-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
2 | 15/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 51.74 | Execução Indireta - Contrato | 256/2015 |  |  | 2293-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
3 | 12/01/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 89.68 | Execução Indireta - Contrato | 256/2015 |  |  | 2352-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2016 (1/2016)
4 | 21/01/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 256/2015 |  |  | 3091-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2016 (2/2016)
5 | 25/01/2016 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 3092-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/11/2016 (2/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 41/2015 | Tomada de Preços | 27/08/2015 | 16/09/2015 | 107707.21 | Contratação de empresa para ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) João Batista Felicissimo Ribeiro, conforme memorial descritivo, planilha de serviço e projeto em anexo, atendendo as necessidades do Departamento de Ensino | Homologada - (21/09/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
256/2015 | Contratação de empresa para ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) João Batista Felicissimo Ribeiro, conforme memorial descritivo, planilha de serviço e projeto em anexo, atendendo as necessidades do Departamento de Ensino | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | 107706.08 | 21/09/2015 | 21/12/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4291/2015 Global RAP | 21/09/2015 | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | Execução de ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), João Batista Felicissimo Ribeiro, localizada na Rua Canela nº 1007, Jardim Petropólis, conforme memorial descritivo, planilha de Serviços e projeto em anexo.Contratação de empresa para ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) João Batista Felicissimo Ribeiro, conforme memorial descritivo, planilha de serviço e projeto em anexo, atendendo as necessidades do Departamento de Ensino | 107706.07 | 107706.07 | 107706.07 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1006 - Construção, ampliação e melhorias de unidades escolares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135780 | EMPLIAÇÃO DO CEMEI(CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL)JOÃO FELICISSIMO RIBEIRO | RUA CANELA Nºs/n – BAIRRO JD PETROPOLIS | 25°8'8,2''Sul / 54°18'28,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 107707.21 | 23/07/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2088
Contrato | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | ***.659.***.** | 107706.08 | 27/08/2015 | 256/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2089

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | ***.659.***.** | CREA - CREAPR-133062/D | ART (CREA) - 20154265170
Orçamento | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | ***.659.***.** | CREA - CREAPR-133062/D | ART (CREA) - 20154265170
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20154265170
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20154265170