## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
192927.34 | 192927.34 | 192927.34 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 9.58 | Execução Indireta - Contrato | 289/2015 |  |  | 2212-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
2 | 24/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação | [5 empty] | 2294-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
3 | 31/07/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2294-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/02/2017 (7/2016)
4 | 28/02/2017 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2294-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/06/2017 (2/2017)
5 | 01/08/2017 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2294-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
6 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 88.32 | Execução Indireta - Contrato | 289/2015 |  |  | 5014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
7 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 289/2015 |  |  | 5015-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
8 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 5020-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 42/2015 | Tomada de Preços | 04/09/2015 | 23/09/2015 | 192928 | Contratação de empresa para executar serviços de melhorias e revitalização da ciclovia que liga a Sede do Município a Comunidade do Jacutinga, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (25/09/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
289/2015 | Contratação de empresa para executar serviços de melhorias e revitalização da ciclovia que liga a Sede do Município a Comunidade do Jacutinga, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | MAKI TUBOS LTDA. - ME (20.870.830/0001-87) | 192927.34 | 28/09/2015 | 28/09/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4435/2015 Global RAP | 28/09/2015 | MAKI TUBOS LTDA. - ME (20.870.830/0001-87) | Execução de serviços de melhorias e revitalização na ciclovia em trecho que liga a sede do Munícipio ao Balneário de Jacutinga, com fornecimento de materiais, conforme a planilha, atendendo as necesidades da Secretaria de Obras, Trasnporte e Infraestrutura.Contratação de empresa para executar serviços de melhorias e revitalização da ciclovia que liga a Sede do Município a Comunidade do Jacutinga, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 192927.34 | 192927.34 | 192927.34 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1006 - Construção, ampliação e melhorias de unidades escolares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135782 | AV BEIJA FLOR | RUA ALVORADA Nºs/n – EST. PARQUE TERMAL | 25°8'39,3''Sul / 54°18'1,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 192927.35 | 02/09/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2090
Contrato | JONATHAN SANDERS | ***.670.***.** | 192927.34 | 23/09/2015 | 289/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2091

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20154444989
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20154890253
Execução de Obra | JONATHAN SANDERS | ***.670.***.** | CREA - 136466-D | ART (CREA) - 20154444989
Orçamento | JONATHAN SANDERS | ***.670.***.** | CREA - 136466-D | ART (CREA) - 20154444989