## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
210516.18 | 210516.18 | 210516.18 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 42.16 | Execução Indireta - Contrato | 290/2015 |  |  | 2211-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
2 | 17/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação | [5 empty] | 2295-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
3 | 31/07/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2295-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/02/2017 (7/2016)
4 | 28/02/2017 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2295-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/06/2017 (2/2017)
5 | 01/08/2017 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2295-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
6 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 74.23 | Execução Indireta - Contrato | 290/2015 |  |  | 5016-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
7 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 94.02 | Execução Indireta - Contrato | 290/2015 |  |  | 5017-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
8 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 290/2015 |  |  | 5018-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
9 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 5021-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 44/2015 | Tomada de Preços | 08/09/2015 | 24/09/2015 | 212776.9 | Contratação de Empresa para execução de edificação em alvenaria no Estádio Municipal Leandro José Barth , conforme planilha de serviços, memorial descritivo e projeto em anexo, atendendo as necessidades do Departamento de Esportes | Homologada - (28/09/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
290/2015 | Contratação de Empresa para execução de edificação em alvenaria no Estádio Municipal Leandro José Barth , conforme planilha de serviços, memorial descritivo e projeto em anexo, atendendo as necessidades do Departamento de Esportes | CONSTRUTORA BONFANTI LTDA - ME (05.411.102/0001-13) | 212646.9 | 28/09/2015 | 28/11/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4448/2015 Global RAP | 28/09/2015 | CONSTRUTORA BONFANTI LTDA - ME (05.411.102/0001-13) | Execução de edificação em alvenaria no Estádio Municipal Leandro José Barth, localizado na Avenida Itaipu, conforme memorial descritivo, planilha de Serviços e projeto em anexo.Contratação de Empresa para execução de edificação em alvenaria no Estádio Municipal Leandro José Barth , conforme planilha de serviços, memorial descritivo e projeto em anexo, atendendo as necessidades do Departamento de Esportes | 210516.18 | 210516.18 | 210516.18 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1006 - Construção, ampliação e melhorias de unidades escolares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
10750 | PARTE DO LOTE RURAL N º 275, DA GLEBA N º 14, DO IMOVEL GUAIRACÁ, ANEL VIARIO. | AV ITAIPU Nºs/n – CENTRO | 25°8'13,1''Sul / 54°17'34,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 212776.9 | 08/09/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2092
Contrato | DOUGLAS MICHEL BAYERLE | ***.201.***.** | 212646.9 | 24/09/2015 | 290/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2093

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | DOUGLAS MICHEL BAYERLE | ***.201.***.** | CREA - 114725/D | ART (CREA) - 20155042957
Orçamento | DOUGLAS MICHEL BAYERLE | ***.201.***.** | CREA - 114725/D | ART (CREA) - 20155042957
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20155042957
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20155062176