## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
390773.77 | 390773.77 | 390773.77 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/12/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 29.8 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 294-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2016 (12/2015)
2 | 31/01/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 29.8 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 299-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2016 (1/2016)
3 | 31/03/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 33.84 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 308-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (3/2016)
4 | 31/05/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 33.84 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 312-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2016 (5/2016)
5 | 31/07/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 53.3 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 319-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/10/2016 (7/2016)
6 | 31/08/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 53.3 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 320-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2016 (8/2016)
7 | 30/09/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 53.3 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 331-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2016 (10/2016)
8 | 30/11/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 53.3 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2017 (11/2016)
9 | 31/01/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80.73 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/06/2017 (1/2017)
10 | 31/03/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80.73 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2017 (3/2017)
11 | 31/05/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80.73 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 370-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2017 (5/2017)
12 | 31/07/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80.73 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2017 (7/2017)
13 | 31/08/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2017 (8/2017)
14 | 31/10/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 393-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2017 (10/2017)
15 | 31/12/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2018 (12/2017)
16 | 31/01/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 417-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2018 (1/2018)
17 | 30/03/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2018 (3/2018)
18 | 30/04/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2018 (4/2018)
19 | 30/06/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  |  | 450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2018 (6/2018)
20 | 31/08/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  | CONCLUSAO | 457-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (8/2018)
21 | 31/10/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  | CONCLUSAO | 467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (10/2018)
22 | 31/12/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  | CONCLUSAO | 484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2019 (12/2018)
23 | 31/01/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  | CONCLUSAO | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2019 (1/2019)
24 | 29/03/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  | CONCLUSAO | 499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2019 (3/2019)
25 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  | CONCLUSAO | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
26 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 482/2015 |  | CONCLUSAO | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
27 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO | 524-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 5/2015 | Tomada de Preços | 16/03/2015 | 31/03/2015 | 402419.49 | IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | Homologada - (11/04/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
482/2015 | IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | 401914.05 | 15/04/2015 | 15/11/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 809351/2014 - Federal | Em Andamento | Implantação e recapeamento de Pavimentação em Vias Publicas Urbanas | 29/09/2014 | 30/10/2017 | 8200 | 402400 | 809351

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2572/2018 Ordinário | 01/10/2018 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | 39077.38 | 39077.38 | 39077.38 | 100
266/2018 Ordinário | 01/02/2018 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENAHDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | 34466.45 | 34466.45 | 34466.45 | 100
3233/2017 Ordinário | 29/12/2017 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | 100921.33 | 100921.33 | 100921.33 | 100
814/2017 Ordinário | 26/04/2017 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA SOBRE A IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | 2101.92 | 2101.92 | 2101.92 | 100
3224/2016 Ordinário | 30/12/2016 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENAHDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA SOBRE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | 1595.13 | 1595.13 | 1595.13 | 100
3225/2016 Ordinário | 30/12/2016 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENAHDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | 76588.62 | 76588.62 | 76588.62 | 100
1682/2016 Ordinário | 12/07/2016 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA RELATIVA A IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | 331.69 | 331.69 | 331.69 | 100
1683/2016 Ordinário | 12/07/2016 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | 15925.63 | 15925.63 | 15925.63 | 100
2436/2015 Ordinário | 05/11/2015 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | 117322.12 | 117322.12 | 117322.12 | 100
2437/2015 Ordinário | 05/11/2015 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDO SOBRE A IMPLANTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, CONFORME PROCESSO Nº 1016317-64/2014 - CONVÊNIO 809351. | 2443.5 | 2443.5 | 2443.5 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2011 - Manter o setor de ruas e avenidas | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1102/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2406 | RUA VEREADOR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA | rua vereador joquim augusto da silva Nºs/n – centro | 23°49'30,5''Sul / 51°40'20,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | 402419.49 | 12/03/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 288
Contrato | OSCAR COSTA FARIAS | ***.143.***.** | 401914.05 | 30/03/2015 | 482/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 289

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CARLOS EDUARDO RIBEIRO | ***.172.***.** | CREA - 62139-D | ART (CREA) - 20153996228
Projeto Arquitetônico | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 20144837945
Orçamento | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 20144837945