## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
254328.46 | 254328.46 | 254328.46 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/12/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 49.41 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 294-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2016 (12/2015)
2 | 31/01/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 49.41 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 299-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2016 (1/2016)
3 | 31/03/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 85.02 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 308-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (3/2016)
4 | 31/05/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 85.02 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 312-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2016 (5/2016)
5 | 31/07/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 85.02 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 319-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/10/2016 (7/2016)
6 | 31/08/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 320-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2016 (8/2016)
7 | 30/09/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 331-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2016 (10/2016)
8 | 30/11/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2017 (11/2016)
9 | 31/01/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/06/2017 (1/2017)
10 | 31/03/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2017 (3/2017)
11 | 31/05/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 370-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2017 (5/2017)
12 | 31/07/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2017 (7/2017)
13 | 31/08/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2017 (8/2017)
14 | 31/10/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  |  | 393-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2017 (10/2017)
15 | 31/12/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 403-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/03/2018 (12/2017)
16 | 31/01/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 417-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2018 (1/2018)
17 | 30/03/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2018 (3/2018)
18 | 30/04/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2018 (4/2018)
19 | 30/06/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2018 (6/2018)
20 | 31/08/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 457-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (8/2018)
21 | 31/10/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (10/2018)
22 | 31/12/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2019 (12/2018)
23 | 31/01/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2019 (1/2019)
24 | 29/03/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2019 (3/2019)
25 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
26 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 472/2015 |  | CONCLUSAO | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
27 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO | 524-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 2/2015 | Tomada de Preços | 31/01/2015 | 26/02/2015 | 254404.02 | LICITAR A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE KALORÉ, CONFORME PROCESSO Nº 1010715-51/2013 - CONVÊNIO Nº 794072. | Homologada - (10/03/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
472/2015 | LICITAR A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE KALORÉ, CONFORME PROCESSO Nº 1010715-51/2013 - CONVÊNIO Nº 794072. | CONTRUTORA REGENTE LTDA (06.042.662/0001-00) | 254328.46 | 06/04/2015 | 06/11/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 794072/2013 - Federal | Em Andamento | REFORMA DA PRAÇA CENTRAL | 13/12/2013 | 30/07/2016 | 6500 | 245850 | 101071551

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2693/2016 Ordinário | 17/11/2016 | CONTRUTORA REGENTE LTDA (06.042.662/0001-00) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO SOBRE A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE KALORÉ, CONFORME PROCESSO Nº 1010715-51/2013 - CONVÊNIO Nº 794072. | 36827.62 | 36827.62 | 36827.62 | 100
2694/2016 Ordinário | 17/11/2016 | CONTRUTORA REGENTE LTDA (06.042.662/0001-00) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DA CONTRA PARTIDA, RELATIVA A 4ª MEDIÇÃO SOBRE A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE KALORÉ, CONFORME PROCESSO Nº 1010715-51/2013 - CONVÊNIO Nº 794072. | 1270.05 | 1270.05 | 1270.05 | 100
1607/2016 Ordinário | 01/07/2016 | CONTRUTORA REGENTE LTDA (06.042.662/0001-00) | LICITAR A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE KALORÉ, CONFORME PROCESSO Nº 1010715-51/2013 - CONVÊNIO Nº 794072. | 86097.38 | 86097.38 | 86097.38 | 100
1608/2016 Ordinário | 01/07/2016 | CONTRUTORA REGENTE LTDA (06.042.662/0001-00) | LICITAR A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE KALORÉ, CONFORME PROCESSO Nº 1010715-51/2013 - CONVÊNIO Nº 794072. | 2255.12 | 2255.12 | 2255.12 | 100
101/2016 Ordinário | 20/01/2016 | CONTRUTORA REGENTE LTDA (06.042.662/0001-00) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE KALORÉ, CONFORME PROCESSO Nº 1010715-51/2013 - CONVÊNIO Nº 794072. | 112665.08 | 112665.08 | 112665.08 | 100
102/2016 Ordinário | 20/01/2016 | CONTRUTORA REGENTE LTDA (06.042.662/0001-00) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PGAMENTO DA CONTR PARTIDA, RELATIVO A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE KALORÉ, CONFORME PROCESSO Nº 1010715-51/2013 - CONVÊNIO Nº 794072. | 4599.46 | 4599.46 | 4599.46 | 100
2438/2015 Ordinário | 05/11/2015 | CONTRUTORA REGENTE LTDA (06.042.662/0001-00) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE KALORÉ, CONFORME PROCESSO Nº 1010715-51/2013 - CONVÊNIO Nº 794072. | 10259.92 | 10259.92 | 10259.92 | 100
2439/2015 Ordinário | 05/11/2015 | CONTRUTORA REGENTE LTDA (06.042.662/0001-00) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA SOBRE A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE KALORÉ, CONFORME PROCESSO Nº 1010715-51/2013 - CONVÊNIO Nº 794072. | 353.83 | 353.83 | 353.83 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2015 - Manter as pracas, parques e jardins do Municipio | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1102/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2342 | PREFEITURA, CAMARA, BIBLIOTECA, PRAÇA, CAMPO DE BOCHA E MAIA | avenida parana Nºs/n – centro | 23°50'3,0''Sul / 51°40'8,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | 254404.02 | 20/02/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 290
Contrato | ARTUR ROGÉRIO TUNES SILVA | ***.939.***.** | 254328.46 | 26/02/2015 | 472/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 291

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 20154662587
Orçamento | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 20154662587
Execução de Obra | ARTUR ROGÉRIO TUNES SILVA | ***.939.***.** | CREA - 33268-D | ART (CREA) - 20154652743