## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
628375.8 | 628375.8 | 628375.8 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 309/2015 |  |  | 2210-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
2 | 17/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação | [5 empty] | 2296-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
3 | 31/07/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2296-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/02/2017 (7/2016)
4 | 28/02/2017 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2296-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/06/2017 (2/2017)
5 | 01/08/2017 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2296-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
6 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 309/2015 |  |  | 5019-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
7 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 5370-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 7/2015 | Concorrência | 21/08/2015 | 22/09/2015 | 1792308.8 | Contratação de empresa para execução de recape e reperfilamento asfaltico em CBUQ em diversas vias municipais | Homologada - (13/10/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
309/2015 | Contratação de empresa para execução de recape e reperfilamento asfaltico em CBUQ em diversas vias municipais | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (02.810.894/0001-00) | 566611.56 | 13/10/2015 | 13/10/2016 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5858/2015 Global | 17/12/2015 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (02.810.894/0001-00) | Serviço de recape asfáltico em diversas ruas municipais Contratação de empresa para execução de recape e reperfilamento asfaltico em CBUQ em diversas vias municipais, conf. (Primeira Alteração Contratual). | 61764.24 | 61764.24 | 61764.24 | 100
4736/2015 Global RAP | 14/10/2015 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (02.810.894/0001-00) | Serviço de recape asfáltico em diversas ruas municipaisContratação de empresa para execução de recape e reperfilamento asfaltico em CBUQ em diversas vias municipais | 566611.56 | 566611.56 | 566611.56 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1024 - Pavimentação, Recape e Recup. Asfáltica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135774 | AV TIRADENTES, confrontamento com a av.nossa senhora do carmo latitude 25° 9'12.23"S e longitude 54°17'0.06"O e com a hilario brum latitude 25° 7'52.98"S e longitude 54°19'33.26"O com aproximadamente 5.090,55 metros. | AV TIRADENTES Nºs/n – ITAIPULANDIA | 25°8'24,7''Sul / 54°17'59,9''Oeste
135784 | RUA IPÊ AMARELO (SEDE) confrontamento com a rua castelo branco latitude 25° 8'42.03"S e longitude 54°17'35.60"O e com a av nossa senhora do carmo latitude 25° 8'45.08"S e longitude 54°17'38.58"O com aproximadamente 125,56 metros. | RUA IPÊ AMARELO Nºs/n – ITAIPULANDIA | 25°10'47,7''Sul / 54°20'30,2''Oeste
135785 | RUA PARAÍBA (SÃO JOSÉ DO ITAVÓ), confrontamento com a rua hilario brum latitude 25°10'41.21"S e longitude 54°20'39.50"O e com a travessa B latitude 25°10'48.23"S e longitude 54°20'15.44"O com aproximadamente 701,13 metros. | RUA PARAÍBA (SÃO JOSÉ DO ITAVÓ) Nºs/n – ITAIPULANDIA | 25°10'47,7''Sul / 54°20'30,2''Oeste
135786 | AV PARANÁ(SÃO JOSÉ DO ITAVÓ), confrontamento com a estrada municipal latitude 25°10'54.63"S e longitude 54°21'18.23"O com a av. tiradentes latitude 25° 8'8.47"S e longitude 54°18'50.56"O com aproximadamente 8.590,39 metros | AV PARANÁ(SÃO JOSÉ DO ITAVÓ) Nºs/n – ITAIPULANDIA | 25°10'45,3''Sul / 54°20'26,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 597050.25 | 25/07/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2199
Contrato | LINCOLN SALGADO | ***.272.***.** | 596611.56 | 22/09/2015 | 309/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2200
Aditivo | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 61764.24 | 03/12/2015 | 309/2015 | 1/2015 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2361

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | LINCOLN SALGADO | ***.272.***.** | CREA - 88024 | ART (CREA) - 20154591639
Orçamento | LINCOLN SALGADO | ***.272.***.** | CREA - 88024 | ART (CREA) - 20154591639
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20154591639
Orçamento | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20154760465