## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1446067.46 | 1446067.46 | 1446067.46 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 11/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 61.19 | Execução Indireta - Contrato | 310/2015 |  |  | 2208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
2 | 24/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 90.3 | Execução Indireta - Contrato | 310/2015 |  |  | 2209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
3 | 12/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 310/2015 |  |  | 2297-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
4 | 31/01/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 310/2015 |  | Repetido a medição do contrato de 100% pois o aditivo somente foi medido em fevereiro de 2016 | 2297-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2016 (1/2016)
5 | 31/03/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 310/2015 |  | Repetido a medição do contrato de 100% pois o aditivo somente foi medido em Junho de 2016 | 3153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2016 (3/2016)
6 | 31/05/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 310/2015 |  | Repetido a medição do contrato de 100% pois o aditivo somente foi medido em Junho de 2016 | 3198-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2016 (5/2016)
7 | 31/07/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 310/2015 |  | Repetido a medição do contrato de 100% pois os arquivos de obras da prefeitura estão indisponiveis | 3198-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/02/2017 (7/2016)
8 | 31/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão |  |  |  |  | Obra finalizada em 04/07/2016, mas cadastrado somente o Termo de Conclusão em Agosto/2016 | 3354-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/03/2017 (8/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 7/2015 | Concorrência | 21/08/2015 | 22/09/2015 | 1792308.8 | Contratação de empresa para execução de recape e reperfilamento asfaltico em CBUQ em diversas vias municipais | Homologada - (13/10/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
310/2015 | Contratação de empresa para execução de recape e reperfilamento asfaltico em CBUQ em diversas vias municipais | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | 1166405.29 | 13/10/2015 | 13/10/2016 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5859/2015 Global RAP | 17/12/2015 | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Reperfilamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas municipais conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo.Contratação de empresa para execução de recape e reperfilamento asfaltico em CBUQ em diversas vias municipais, conf. (Primeira Alteração Contratual). | 279662.17 | 279662.17 | 279662.17 | 100
4737/2015 Global | 14/10/2015 | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Reperfilamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas municipais conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo.Contratação de empresa para execução de recape e reperfilamento asfaltico em CBUQ em diversas vias municipais | 1166405.29 | 1166405.29 | 1166405.29 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1024 - Pavimentação, Recape e Recup. Asfáltica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
132342 | "AVENIDA BEIRA LAGO, confrontamento com av. hilario brum latitude 25° 8'10.71""S e longitude 54°18'35.62""O e com a rua alvorada latitude 25° 8'45.01""S e longitude 54°18'1.53""O com aproximadamente 1.932,07 metros." | AVENIDA BEIRA LAGO, confrontamento com av. hilario brum latitude Nºs/n – Itaipulandia | 25°9'2,1''Sul / 54°17'27,4''Oeste
132343 | RUA RIO GRANDE DO SUL | RUA RIO GRANDE DO SUL Nºs/n – Itaipulandia. 85880000 | 25°9'2,1''Sul / 54°17'27,5''Oeste
133096 | "Rua Laurindo Fin, confrontamento com AvenidaTiradentes Latitude 25º 8' 12.67""S e Longitude 54º 18' 23.58""O e Rua Castro Alves - Latitude 25º 8' 15.50""S e Longitude 54º 18' 24.30"" O." | Rua Laurindo Fin, confrontamento com AvenidaTiradentes Nºs/n – Itaipulandia | 25°9'1,8''Sul / 54°17'24,7''Oeste
135791 | "RUA CURITIBA, confrontamento com a rua peregrino vogel latitude 25° 8'55.81""S e longitude 54°17'27.39""O e com a rua florianópolis latitude 25° 8'41.12""S e longitude 54°17'53.96""O com aproximadamente 905,81 metros." | RUA CURITIBA, confrontamento com a rua peregrino vogel Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'36,4''Sul / 54°18'2,9''Oeste
135794 | "RUA ILIO EDMUNDO BURGEL,confrontamento com av.tiradentes latitude 25° 8'55.33""S e longitude 54°17'24.46""O e com a estrada municipal latitude25° 9'9.48""S e longitude 54°17'24.70""O com aproximadamente 436,77 metros." | RUA ILIO EDMUNDO BURGEL,confrontamento com av.tiradentes Nºs/n – Itaipulandia | 25°9'2,1''Sul / 54°17'27,4''Oeste
135795 | "RUA AVELINO WOLLMUTH,confrontamento com a rua pedro kazmirczak latitude 25° 9'9.21""S e longitude 54°17'30.24""O e com a rua fredolino schawb latitude 25° 8'59.43""S e longitude 54°17'29.91""O e com aproximadamente 297,56 metros." | RUA AVELINO WOLLMUTH,confrontamento com a rua pedro kazmirczak Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'35,4''Sul / 54°17'56,5''Oeste
135802 | "RUA ASROGILDO MACHADO DA SILVA, confrontamento com a rua ilio edmundo burgel latitude 25° 9'4.62""S e longitude 54°17'24.68""O e com a rua avelino wolmuth latitude 25° 9'4.51""S e longitude 54°17'30.14""O e com aproximadamente 151,10 metros . " | RUA ASROGILDO MACHADO DA SILVA, confrontamento com a rua ilio edmundo burgel Nºs/n – Itaipulandia | 25°9'4,5''Sul / 54°17'26,9''Oeste
135808 | "RUA DOM PEDRO I, confrontamento com a rua arthur da costa e silva latitude 25° 8'20.82""S e longitude 54°18'16.29""O e coma av. beira lago latitude 25° 8'19.49""S e longitude 54°18'21.85""O e com aproximadamente 164,17 metros." | RUA DOM PEDRO I, confrontamento com a rua arthur da costa e silva Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'59,5''Sul / 54°17'26,8''Oeste
135809 | "RUA 13 DE MAIO, confrontamento a rua perdro ignacio wolmuth latitude 25° 8'33.49""S e longitude 54°17'40.24""O e com a rua aparecida do oeste latitude 25° 8'35.47""S e longitude 54°17'50.41""O e com aproximadamente 289,12 metros" | RUA 13 DE MAIO, confrontamento a rua perdro ignacio wolmuth Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'44,5''Sul / 54°17'46,9''Oeste
135810 | "RUA 7 COPAS, confrontamento com a av tiradentes latitude 25° 8'12.10""S e longitude 54°18'25.77""O e com a av itaipu latitude 25° 8'1.29""S e longitude 54°18'23.16""O e com aproximadamente 335,50 metros " | RUA 7 COPAS, confrontamento com a av tiradentes Nºs/n – Itaipulandia | 25°9'4,5''Sul / 54°17'26,9''Oeste
135811 | "RUA PEDRO IGNACIO WOLMUH, confrontamento com a rua diva carmelinda zeni facione latitude 25° 8'31.31""S e longitude 54°17'40.28""O e com a rua castelo branco latitude 25° 8'37.99""S 25° 8'37.99""S e longitude 54°17'40.18""O | RUA PEDRO IGNACIO WOLMUH, confrontamento com a rua Diva Carmelinda Zeni Facione Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'35,6''Sul / 54°17'37,8''Oeste
135812 | "RUA CASTRO ALVES, confrontamento com a rua alvorada latitude 25° 8'34.23""S e longitude 54°17'56.72""O e com a rua arthur da costa e silva latitude 25° 8'18.18""S e longitude 54°18'15.67""O com aproximadamente 747,54 metros." | RUA CASTRO ALVES, confrontamento com a rua alvorada Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'35,4''Sul / 54°17'56,5''Oeste
135813 | "RUA PINUS, confrontamento com a rua marfim latitude 25° 8'5.39""S e longitude 54°18'33.63""O e com a av tiradentes latitude 25° 8'10.52""S e longitude 54°18'34.75""O e com aproximadamente 158,22 metros." | RUA PINUS, confrontamento com a rua marfim Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'45,1''Sul / 54°17'44,3''Oeste
135814 | "RUA INDEPENDENCIA, comfrontamento com a rua diva carmelinda zeni facione com latitude 25° 8'31.24""S e longitude 54°17'40.28""O e com a av. itaipu latitude 25° 8'3.01""S e longitude 54°18'34.22""O com aproximadamente 1.862,58 metros." | RUA INDEPENDENCIA, comfrontamento com a rua diva carmelinda zeni facione Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'35,6''Sul / 54°17'37,8''Oeste
135815 | "RUA PORTO ALEGRE,confrontamento com a rua apareceda do oeste latitude 25° 8'38.99""S e longitude 54°17'47.00""O e com a rua florianópolis latitude 25° 8'43.26""S e longitude 54°17'50.84""O com aproximadamente 174,87 metros." | RUA PORTO ALEGRE,confrontamento com a rua Aparecida do Oeste Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'44,5''Sul / 54°17'46,9''Oeste
135796 | "TRAVESSA SÃO PAULO, confrontamento com a r. aparecidinha do oeste latitude 25° 8'31.98""S longitude 54°17'55.40""O e com a rua ceará latitude 25° 8'37.80""S longitude 54°17'57.28""O com aproximadamente 188,67 metros." | TRAVESSA SÃO PAULO, confrontamento com a r. aparecidinha do Oeste l Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'33,9''Sul / 54°17'42,6''Oeste
135797 | "RUA CEDRO, confrontamento coma av. tiradentes latitude 25° 8'11.17""S e longitude 54°18'30.77""O e com a av itaipu latitude 25° 7'59.38""S e longitude 54°18'27.97""O e com aproximadamente 365,80 metros." | RUA CEDRO, confrontamento coma av. tiradentes Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'36,4''Sul / 54°18'2,9''Oeste
135798 | "RUA CANELA, confrontamento com a rua são domingos latitude 25° 8'10.45""S e longitude 54°18'19.49""O e com a av. itaipu latitude 25° 8'7.23""S e longitude 54°18'36.47""O e com aproximadamente 481,31 metros " | RUA CANELA, confrontamento com a rua são domingos Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'33,9''Sul / 54°17'42,6''Oeste
135799 | "RUA LOTARIO PEREGRINO VOGEL, confrontamento com av. nossa senhora do carmo latitude 25° 8'54.33""S e longitude 54°17'27.31""O e com a rua pedro kazmirczak latitude 25° 9'9.30""S e longitude 54°17'27.57""O com aproximadamente 456,75 metros" | RUA LOTARIO PEREGRINO VOGEL, confrontamento com av. nossa senhora do carmo Nºs/n – Itaipulandia | 25°9'1,8''Sul / 54°17'24,7''Oeste
135800 | "RUA ALECRIM, confrontamento com a rua arthur da costa e silva latitude 25° 8'4.78""S e longitude 54°18'12.59""O e com a av. itaipu latitude 25° 8'0.97""S e longitude 54°18'31.33""O e com aproximadamente 538,67 metros." | RUA ALECRIM, confrontamento com a rua arthur da costa e silva latitude Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'43,0''Sul / 54°17'36,6''Oeste
135801 | "RUA ARCINO PIRES DA SILVA, confrontamento com a rua diva carmelinda zeni facione latitude 25° 8'30.87""S longitude 54°17'37.89""O e com a rua castelo branco latitude 25° 8'39.97""S e longitude 54°17'37.70""O com aproximadamente 280,56 metros." | RUA ARCINO PIRES DA SILVA, confrontamento com a rua diva carmelinda zeni facione Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'32,7''Sul / 54°17'40,3''Oeste
135803 | "RUA MARFIM, confrontamento com a rua são domingos latitude 25° 8'8.11""S e longitude 54°18'18.97""O e com a av itaipu latitude 25° 8'4.93""S e longitude 54°18'35.42""O e com aproximadamente 462,37 metros." | RUA MARFIM, confrontamento com a rua são domingos Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'32,7''Sul / 54°17'40,3''Oeste
135804 | "RUA FREDOLINO SHAWB, confrontamento com a rua ilio edmundo burgel latitude 25° 8'59.52""S e longitude 54°17'24.59""O e com a rua avelino wolmuth latitude 25° 8'59.45""S e longitude 54°17'30.04""O com aproximadamente 149,47 metros." | RUA FREDOLINO SHAWB, confrontamento com a rua ilio edmundo burgel Nºs/n – Itaipulandia | 25°9'9,3''Sul / 54°17'27,1''Oeste
135805 | "RUA SÃO DOMINGOS, confrontamento com a av tiradentes latitude 25° 8'12.93""S e longitude 54°18'20.04""O e com a av. itaipu latitude 25° 8'0.36""S e longitude 54°18'17.20""O com aproximadamente 393,04 metros" | RUA SÃO DOMINGOS, confrontamento com a av tiradentes Nºs/n – Itaipulandia | 25°9'9,3''Sul / 54°17'27,1''Oeste
135806 | "RUA PEDRO KAZMIRCZAK, confrontamento com a rua ilio edmundo burgel latitude 25° 9'9.31""S e longitude 54°17'24.74""O com a rua avelino wolmuth latitude 25° 9'9.25""S e longitude 54°17'30.21""O com aproximadamente 148,64 metros." | RUA PEDRO KAZMIRCZAK, confrontamento com a rua ilio edmundo burgel Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'59,5''Sul / 54°17'26,8''Oeste
135807 | "RUA MURILIO CORREA, confrontamento com a av.itaipu latitude 25° 8'34.88""S e longitude 54°17'35.28""O e com a r. aparecidnha do oeste latitude 25° 8'37.52""S e longitude 54°17'47.93""O com aproximadamente 363,60 metros" | RUA MURILIO CORREA, confrontamento com a av.itaipu Nºs/n – Itaipulandia | 25°8'43,0''Sul / 54°17'36,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 1195258.55 | 25/07/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2201
Contrato | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | 1166405.29 | 22/09/2015 | 310/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2202
Aditivo | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 279662.17 | 16/12/2015 | 310/2015 | 1/2015 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2362

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 20155016026
Orçamento | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 20155016026
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20155016026
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20150988863