## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
167106.21 | 167106.21 | 167106.21 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 44.51 | Execução Indireta - Contrato | 283/2015 |  |  | 2205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
2 | 05/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 80.78 | Execução Indireta - Contrato | 283/2015 |  |  | 2206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
3 | 19/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 98.11 | Execução Indireta - Contrato | 283/2015 |  |  | 2207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
4 | 30/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 283/2015 |  |  | 2298-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
5 | 30/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 2299-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 37/2015 | Tomada de Preços | 20/08/2015 | 09/09/2015 | 168770.21 | Execução de serviços de reforma e melhorias na praça da comunidade de Caramuru (Avenida Nossa Senhora do Carmo), com fornecimento de materiais e conforme especificação da planilha, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (23/09/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
283/2015 | Execução de serviços de reforma e melhorias na praça da comunidade de Caramuru (Avenida Nossa Senhora do Carmo), com fornecimento de materiais e conforme especificação da planilha, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | CONSTRUTORA ROTH E FIN LTDA (05.553.328/0001-59) | 167106.21 | 23/09/2015 | 23/09/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4679/2015 Global RAP | 08/10/2015 | CONSTRUTORA ROTH E FIN LTDA (05.553.328/0001-59) | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS NA PRAÇA DA COMUNIDADE DE CARAMURU (AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA PLANILHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURAExecução de serviços de reforma e melhorias na praça da comunidade de Caramuru (Avenida Nossa Senhora do Carmo), com fornecimento de materiais e conforme especificação da planilha, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 167106.21 | 167106.21 | 167106.21 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1028 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135782 | AV BEIJA FLOR | RUA ALVORADA Nºs/n – EST. PARQUE TERMAL | 25°8'39,3''Sul / 54°18'1,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 168770.21 | 06/08/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2203
Contrato | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | 167106.21 | 08/09/2015 | 283/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2204

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 20154336159
Orçamento | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 20154336159
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20154336159
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20155436159