## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
89747.9 | 89747.9 | 89747.9 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2016 | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | Medição | 10.81 | Execução Direta |  |  |  | 23-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/06/2016 (1/2016)
2 | 29/02/2016 | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | Medição | 14.76 | Execução Direta |  |  |  | 24-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2016 (2/2016)
3 | 31/03/2016 | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | Medição | 20.15 | Execução Direta |  |  |  | 25-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2016 (3/2016)
4 | 30/04/2016 | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | Medição | 15.84 | Execução Direta |  |  |  | 28-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2016 (4/2016)
5 | 31/05/2016 | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | Medição | 11.79 | Execução Direta |  |  |  | 29-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2016 (5/2016)
6 | 30/06/2016 | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | Medição | 26.65 | Execução Direta |  |  |  | 30-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2016 (6/2016)
7 | 31/08/2016 | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 31-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2016 (8/2016)
8 | 31/10/2016 | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | Conclusão | [5 empty] | 35-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 18/11/2016 (10/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANOEL RIBAS | CÂMARA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS | 1/2015 | Tomada de Preços | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 89747.9 | AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Homologada - (13/10/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
13/2015 | AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | CONSTRUTORA VARGEM DO CEDRO LTDA (78.758.661/0001-78) | 89747.9 | 26/10/2015 | 26/04/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
363/2015 Ordinário RAP | 09/11/2015 | CONSTRUTORA VARGEM DO CEDRO LTDA (78.758.661/0001-78) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DEPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE NA AREA DE CONSTRUCOA CIVIL PARA AMPLIACAO DA CMMR COM AREA DE 104 16M QUADRADOS DE ACORDO COM PREJETO DE EXECUCAO CONFORME TOMADA DE PRECO 01 2015 E CTRO 13 2015 / | 89747.9 | 89747.9 | 89747.9 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 29/2014 (Ínicio da aplicação 2015)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
0000000188 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Rua Sete de Setembro Nº466 – CENTRO | 24°31'9,9''Sul / 51°40'20,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | ***.487.***.** | 89747.9 | 26/10/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 21

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | ***.487.***.** | CREA - 105462 | ART (CREA) - 20153190550
Orçamento | MARCOS ALEXANDRE ANTUNES | ***.487.***.** | CREA - 105462 | ART (CREA) - 20153190550