## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
5516468.3 | 5516468.3 | 5516468.3 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 09/08/2012 | LELCE JUSSIANE MACHADO DE FARIAS | Medição | 19.29 | Execução Indireta - Contrato | 622012/2012 |  | Sem observações. | -- | 28/10/2013 (0/2013)
2 | 11/12/2012 | LELCE JUSSIANE MACHADO DE FARIAS | Medição | 50.36 | Execução Indireta - Contrato | 622012/2012 |  |  | -- | 28/10/2013 (0/2013)
3 | 31/03/2013 | LELCE JUSSIANE MACHADO DE FARIAS | Medição | 50.36 | Execução Direta |  |  |  | 12010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2014 (3/2013)
4 | 31/10/2013 | LELCE JUSSIANE MACHADO DE FARIAS | Medição | 50.36 | Execução Direta |  |  |  | 12010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2014 (10/2013)
5 | 31/10/2013 | LELCE JUSSIANE MACHADO DE FARIAS | Medição | 50.36 | Execução Direta |  |  |  | 12010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2015 (5/2014)
6 | 31/10/2013 | LELCE JUSSIANE MACHADO DE FARIAS | Medição | 50.36 | Execução Direta |  |  |  | 12010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/08/2015 (12/2014)
7 | 05/01/2015 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 82.34 | Execução Indireta - Contrato | 622012/2012 |  | MEDIÇAO EXECUÇÃO INDIRETA | 621207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2015 (1/2015)
8 | 05/01/2015 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 82.34 | Execução Direta |  |  | HOUVE EQUIVOCO - EXECUÇÃO DIRETA NÃO EXISTIU | 621207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2015 (1/2015)
9 | 05/01/2015 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 622012/2012 |  | MEDIÇAO EXECUÇÃO INDIRETA | 621208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2015 (1/2015)
10 | 05/01/2015 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 100 | Execução Direta |  |  | HOUVE EQUIVOCO - EXECUÇÃO DIRETA NÃO EXISTIU | 621210-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/11/2015 (1/2015)
10 | 05/01/2015 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 100 | Execução Direta |  |  | HOUVE EQUIVOCO - EXECUÇÃO DIRETA NÃO EXISTIU | 621208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2015 (1/2015)
11 | 05/01/2015 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Conclusão |  |  |  |  | TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO | 621210-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/11/2015 (1/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 6/2013 | Tomada de Preços | 04/09/2013 | 23/09/2013 | 495762.55 | Execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo de menor preço, a preços fixos, da reforma e ampliação do Corpo de Bombeiro. | Homologada - (26/12/2013)
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 8/2013 | Tomada de Preços | 11/09/2013 | 01/10/2013 | 57155.03 | Execução da pavimentação e adequação de acesso da rotatória da Rodovia PR-170 à Av. Armando do Lago Albuquerque/Av. Yonezo Ueno, no Município de Rolândia, conforme memoriais descritivos e planilha de serviços. | Homologada - (02/10/2013)
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 4/2013 | Tomada de Preços | 17/06/2013 | 17/06/2013 | 147110 | Contratação de empresa especializada para execução de Iluminação Pública em conjuntos residenciais na cidade de Rolândia, incluindo todos os materiais, mão de obra especializada e projeto elétrico aprovado pela Copel | Homologada - (01/08/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
622012/2012 | O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para a execução de ampliação do refeitório da Escola Municipal Dr. Vitório Franklin, que a CONTRATADA se declara em condições de executar em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pela TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2012, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, em 21 de junho de 2012. |  | 83968.33 | 21/06/2012 | 21/02/2013 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 136/2012 - Federal | Em Andamento | Construção Escola Municipal Luiz Real - Tipografia edificação de 04 salas. | 29/11/2012 | 25/05/2014 | 0 | 869456.38 | 27370
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 133/2013 - Federal | Em Andamento | Construção da Escola Municipal Luiz Real no Distrito de São Martinho | 01/10/2012 | 30/06/2014 | 0 | 869456.38 | 5936
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 783/2012 - Federal | Em Andamento | Cobertura da quadra esportiva, construção de banheiros vestiários e palco na Rua s/n. Jardim Nobre, Parque Industrial Bandeirantes II. | 13/07/2012 | 31/08/2015 | 0 | 325357.55 | 16874
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 128/2013 - Federal | Em Andamento | Construção do Centro Municipal de Educação Infantil no Jardim José Erdei | 12/06/2012 | 31/12/2014 | 0 | 1454232.23 | 202944
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 764/2013 - Federal | Em Andamento | Construção de habitações populares de interesse social. | 31/12/2009 | 29/06/2014 | 44044.6 | 339344.6 | 31505292
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 754/2013 - Federal | Em Andamento | Implantação e modernização da infraestrutura para esporte recreativo e de lazer - Construção de uma quadra coberta. | 09/12/2008 | 31/12/2013 | 36662.5 | 146250 | 743572

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
15224/2014 Global RAP | 03/11/2014 | CONSTRUTORA LFT - EIRELI (05.200.790/0001-72) | AMPLIAÇÃO DO CMEI SÃO JOSEMARIÁ ESCRIVÁ, COM UMA ÁREA A PAVIMENTAR DE 226,62M2 - CONFORME CONTRATO 96/2014 | 141000 | 141000 | 141000 | 100
15314/2014 Global RAP | 04/11/2014 | CONSVALE CONSTRUTORA VALE DO IVAI LTDA - EPP (77.979.490/0001-44) | REF: CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 110V JARDIM NOBRE E JARDIM JOSE ERDEI CONF. CONTRATO 95/2012 | 658995.08 | 658995.08 | 658995.08 | 100
15364/2014 Ordinário | 07/11/2014 | CONSTRUTORA AMPLA LTDA. (84.890.789/0001-93) | REF: REFORMA E AMPLAIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO CONF. ADITIVO CONTRATO 81/2013 | 22978.75 | 22978.75 | 22978.75 | 100
15556/2014 Ordinário | 17/11/2014 | TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (43.630.854/0001-64) | REF: CONSTRUÇÃO DA QUADRA, VESTIARIO E BANHEIROS CONF. CONTRATO 18/2014 | 117679.53 | 117679.53 | 117679.53 | 100
14154/2014 Ordinário | 14/10/2014 | CONSTRUTORA SCOMPARIN LTDA - ME (07.081.272/0001-02) | REF: CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS CONF. CONTRATO 14/2011 | 27242.49 | 27242.49 | 27242.49 | 100
12443/2014 Ordinário | 09/09/2014 | CONSTRUTORA SCOMPARIN LTDA - ME (07.081.272/0001-02) | REF: EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONF. CONTRATO 14/2011 | 25068.03 | 25068.03 | 25068.03 | 100
13100/2014 Ordinário | 22/09/2014 | TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (43.630.854/0001-64) | REF: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA CONF. CONTRATO 18/2014 | 88658.23 | 88658.23 | 88658.23 | 100
13101/2014 Ordinário | 22/09/2014 | TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (43.630.854/0001-64) | REF: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA CONF. CONTRATO 18/2014 | 92335.13 | 92335.13 | 92335.13 | 100
11007/2014 Ordinário | 14/08/2014 | CONSTRUTORA AMPLA LTDA. (84.890.789/0001-93) | REF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO CONF. 2. ADITIVO CONTRATO 81/2013 | 35515.49 | 35515.49 | 35515.49 | 100
11028/2014 Ordinário | 14/08/2014 | TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (43.630.854/0001-64) | 11º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M. LUIZ REAL NO DISTRITO DE SÃO MARTINHO - CONTRATO 121/2012 | 19402.1 | 19402.1 | 19402.1 | 100
10616/2014 Ordinário | 05/08/2014 | ENGENHO EMPREITEIRA LTDA - ME (04.210.152/0001-70) | REF: IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS CONF. CONTRATO 34/2014 | 1098.68 | 1098.68 | 1098.68 | 100
10700/2014 Ordinário | 08/08/2014 | CONSTRUTORA SCOMPARIN LTDA - ME (07.081.272/0001-02) | REF: EXECUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS CONF. 14/2011 | 31050.89 | 31050.89 | 31050.89 | 100
10801/2014 Ordinário | 11/08/2014 | TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (43.630.854/0001-64) | REF: EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO QUADRA CRIAR CONF. CONTRATO 18/2014 | 31159.72 | 31159.72 | 31159.72 | 100
10955/2014 Ordinário | 13/08/2014 | TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (43.630.854/0001-64) | REF: EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE CONF. CONTRATO 18/2014 | 34659.99 | 34659.99 | 34659.99 | 100
11781/2014 Global RAP | 27/08/2014 | ASFALTOPAV-SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - EPP (13.359.072/0001-71) | REF. SERVIÇO SOB REGIME DE EMPREITA, MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO (LAVAGEM DE PISTA, PINTURA DE LIEGAÇÃO C/EMAULSÃO ASFALTICA TIPO RR-1C, MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO (1 CAMADA), CONFORME CONTRATO 46/2014 | 698993.01 | 698993.01 | 698993.01 | 100
11804/2014 Ordinário | 27/08/2014 | CONSVALE CONSTRUTORA VALE DO IVAI LTDA - EPP (77.979.490/0001-44) | REF. CONSTRUÇÃO DE MUROS E GRADES DE VEDAÇÃO DO CMEI TIPO B 110V JARDIM NOBRE - 7º ADITIVO DO CONTRATO 95/2012 | 78651.57 | 78651.57 | 78651.57 | 100
11805/2014 Ordinário | 27/08/2014 | TEKENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (43.630.854/0001-64) | 1º MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M. LUIZ REAL DISTRITO DE SÃO MARTINHO - CONTRATO 121/2012 | 19127.19 | 19127.19 | 19127.19 | 100
9556/2014 Global | 24/07/2014 | ELETROPEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (10.663.982/0001-55) | REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL ERNESTO FRANCESCHINI, CONFORME CONTRATO 29/2014 | 31720 | 31720 | 31720 | 100
9334/2014 Ordinário | 16/07/2014 | CONSTRUTORA SCOMPARIN LTDA - ME (07.081.272/0001-02) | REF: EXECUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS CONF. 7. ADITIVO CONTRATO 14/2011 | 31310.74 | 31310.74 | 31310.74 | 100
8828/2014 Global RAP | 04/07/2014 | TERRA PAVIMENTACAO E USINAGEM - EIRELI - EPP (11.596.654/0001-46) | REF. PROLONGAMENTO DA AV IGUAÇU ATE A INTERLIGAÇÃO DA ROTATÓRIA EXISTENTE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO LONGO DA RODOVIA PR - 170 DEFRONTE AOS PARQUES INDUSTRIAIS, CONFORME CONTRATO 33/2014 | 172000 | 172000 | 172000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
70031 | AMPLIAÇÃO DO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR VITORIO FRANKLIN, CONFORME CONTRATO 62/2012 | avenida salgado filho Nº455 – centro. 000 | 23°18'57,5''Sul / 51°22'12,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.