## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
90901.56 | 90901.56 | 90901.56 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/02/2016 | CLORIVAL CARVALHO | Medição | 38.67 | Execução Indireta - Contrato | 120/2015 |  |  | 12416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/07/2016 (2/2016)
1 | 03/02/2016 | CLORIVAL CARVALHO | Medição | 38.67 | Execução Indireta - Contrato | 120/2015 |  |  | 18515-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/07/2016 (2/2016)
2 | 31/03/2016 | CLORIVAL CARVALHO | Medição | 38.67 | Execução Indireta - Contrato | 120/2015 |  |  | 18515-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2016 (3/2016)
2 | 31/03/2016 | CLORIVAL CARVALHO | Medição | 38.67 | Execução Indireta - Contrato | 120/2015 |  |  | 22416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2016 (3/2016)
3 | 31/05/2016 | CLORIVAL CARVALHO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 120/2015 |  |  | 124-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/10/2016 (5/2016)
3 | 31/05/2016 | CLORIVAL CARVALHO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 120/2015 |  |  | 18516-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/10/2016 (5/2016)
4 | 31/07/2016 | CLORIVAL CARVALHO | Conclusão | [5 empty] | 12016-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/12/2016 (7/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 1/2015 | Convite | 30/11/2015 | 14/12/2015 | 86597.88 | AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO VAZ AMARAL. | Homologada - (17/12/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
120/2015 | AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO VAZ AMARAL. | MOLINARI ENGENHARIA LTDA. (05.740.016/0001-54) | 84798.04 | 17/12/2015 | 17/06/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2877/2016 Ordinário | 01/06/2016 | MOLINARI ENGENHARIA LTDA. (05.740.016/0001-54) | S/ SERVICOS PRESTADOS AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO VAZ AMARAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO N.120/2015. | 6103.52 | 6103.52 | 6103.52 | 100
7168/2015 Ordinário RAP | 31/12/2015 | MOLINARI ENGENHARIA LTDA. (05.740.016/0001-54) | S/ SERVICOS PRESTADOS A PRECO GLOBAL NA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JOAO VAZ AMARAL. | 84798.04 | 84798.04 | 84798.04 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1006 - Aquisição Veículos Secretaria Municipal de Educação | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1612/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25933 | Predio Creche Pro Infancia Tipo C em alvenaria med 700,00 m2 Rua José Pinheiro Macedo matricula 11375 | RUA JosÃ© Pinheiro Macedo NºSN – VILA IGUAÃ‡U. VILA IGUAÃ‡U | 22°45'57,8''Sul / 51°22'56,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | 86597.88 | 22/11/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8515
Contrato | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | 84798.04 | 14/12/2015 | 120/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 85151

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | CLORIVAL CARVALHO | ***.921.***.** | CREA - 2221 | ART (CREA) - 20162640805
Execução de Obra | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20160376868
Orçamento | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | CREA - 24321/D | ART (CREA) - 20155302045