## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
145891.76 | 145891.76 | 145891.76 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 12/11/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 10.82 | Execução Indireta - Contrato | 202/2014 |  |  | 2369-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (1/2016)
2 | 09/12/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 33.21 | Execução Indireta - Contrato | 202/2014 |  |  | 2370-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (1/2016)
3 | 19/12/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 56.65 | Execução Indireta - Contrato | 202/2014 |  |  | 2371-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (1/2016)
4 | 12/02/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 64.14 | Execução Indireta - Contrato | 202/2014 |  |  | 2372-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (1/2016)
5 | 16/03/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 79.95 | Execução Indireta - Contrato | 202/2014 |  |  | 2373-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (1/2016)
6 | 06/04/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 96.13 | Execução Indireta - Contrato | 202/2014 |  |  | 2374-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (1/2016)
7 | 30/11/2015 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 202/2014 |  |  | 2382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/11/2016 (1/2016)
8 | 30/11/2015 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 2383-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/11/2016 (1/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 20/2014 | Tomada de Preços | 29/08/2014 | 16/09/2014 | 1451869.77 | Contratação de empresa para execução de alargamento de pista, recape asfaltico e execução de galeria pluvial em trecho da estrada municipal que liga a Sede do Município de Itaipulândia ao Terminal Turistico de Linha Jacutinga | Homologada - (23/09/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
202/2014 | Contratação de empresa para execução de alargamento de pista, recape asfaltico e execução de galeria pluvial em trecho da estrada municipal que liga a Sede do Município de Itaipulândia ao Terminal Turistico de Linha Jacutinga | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | 1441520.52 | 23/09/2014 | 21/01/2015 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5613/2015 Global | 08/12/2015 | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Serviços de alargamento de pista, recape e galerias pluviais em trecho da estrada que liga a sede do Município à Comunidade de Jacutinga, conforme planilha e projeto em anexo. Contratação de empresa para execução de alargamento de pista, recape asfaltico e execução de galeria pluvial em trecho da estrada municipal que liga a Sede do Município de Itaipulândia ao Terminal Turístico de Linha Jacutinga, Conf. (Quarta Alteração Contratual). | 145891.76 | 145891.76 | 145891.76 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1023 - Pavimentação poliédrica | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135782 | AV BEIJA FLOR | RUA ALVORADA Nºs/n – EST. PARQUE TERMAL | 25°8'39,3''Sul / 54°18'1,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Eduardo Baratto | ***.763.***.** | 1451869.77 | 18/08/2013 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2363
Contrato | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | 1441520.52 | 16/09/2013 | 202/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2364

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | Eduardo Baratto | ***.763.***.** | CREA - 86819 | ART (CREA) - 20144547840
Execução de Obra | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 20145099620
Orçamento | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 20145099620
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20144547840