## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1161162.44 | 1161162.44 | 1161162.44 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 27/01/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 5.01 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 2384-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/11/2016 (1/2016)
2 | 25/02/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 10.55 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3094-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2016 (2/2016)
3 | 10/03/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 17.16 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3150-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2016 (3/2016)
4 | 31/03/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 27.82 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3151-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2016 (3/2016)
5 | 18/04/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 35.46 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2016 (5/2016)
6 | 02/05/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 40.28 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2016 (5/2016)
7 | 17/05/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 48.55 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3258-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2016 (6/2016)
8 | 31/05/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 50.79 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3259-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2016 (6/2016)
9 | 14/06/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 60.9 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3260-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2016 (6/2016)
10 | 29/06/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 67.09 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3261-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2016 (6/2016)
11 | 15/07/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 75.01 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3289-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/02/2017 (7/2016)
12 | 31/08/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 75.01 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3355-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2017 (8/2016)
13 | 31/10/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 75.01 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 3420-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
14 | 30/11/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Paralisação |  |  |  |  | Paralisado conforme decreto 286/2016 | 3521-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/03/2017 (12/2016)
15 | 11/07/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 79.5 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 4328-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2017 (7/2017)
16 | 02/08/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 82.88 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 4562-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
17 | 31/08/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 82.88 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 4562-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
18 | 30/10/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 82.88 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2017 (10/2017)
19 | 30/11/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 82.88 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 4926-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)
20 | 31/01/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 82.88 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 5001-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
21 | 19/03/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 378/2015 |  |  | 5372-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
22 | 05/04/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Conclusão | [5 empty] | 5401-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 55/2015 | Tomada de Preços | 19/11/2015 | 04/12/2015 | 1142369.46 | Contratação de empresa para a construção de Unidade Escolar na Sedo do Município de Itaipulândia, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Homologada - (15/12/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
378/2015 | Contratação de empresa para a construção de Unidade Escolar na Sedo do Município de Itaipulândia, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | 1136091.05 | 15/12/2015 | 15/07/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2730/2018 Global | 14/06/2018 | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | Valor que se empenha referente reajuste do Contrato nº 378/2015 que tem por objeto à Contratação de empresa para a construção de Unidade Escolar na Sedo do Município de Itaipulândia, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. | 14668.54 | 14668.54 | 14668.54 | 100
6457/2017 Global RAP | 27/12/2017 | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | Valor referente a Terceira Alteração Contraual do Contrato nº 378/2015 que tem por objeto à Contratação de empresa para a construção de Unidade Escolar na Sede do Município de Itaipulândia, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. | 16150.76 | 16150.76 | 16150.76 | 100
5767/2015 Global RAP | 15/12/2015 | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | Construção de Unidade Escolar na sede do Município de Itaipulândia conforme memórial descritivo, planilha orçamentária e projetos em anexo.Contratação de empresa para a construção de Unidade Escolar na Sedo do Município de Itaipulândia, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | 1130343.14 | 1130343.14 | 1130343.14 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1006 - Construção, ampliação e melhorias de unidades escolares | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7650 | LOTE 07 QUADRA 128 - OBRA ESCOLA MULTI-EDUCAR | RUA TANCREDO NEVES Nºs/n – CURITIBANO. ESQ.RUA LEORI ABEGG | 25°8'1,4''Sul / 54°18'2,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 1142369.46 | 25/11/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2365
Contrato | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | 1136091.05 | 30/11/2015 | 378/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2366

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | CREA - 105184/D | ART (CREA) - 20160112496
Orçamento | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | CREA - 105184/D | ART (CREA) - 20160112496
Orçamento | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20164768728
Fiscalização | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20164768728