## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
226704.24 | 226704.24 | 226704.24 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/01/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 388/2015 |  |  | 2381-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/11/2016 (1/2016)
2 | 20/02/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 9.67 | Execução Indireta - Contrato | 388/2015 |  |  | 3093-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2016 (2/2016)
3 | 31/03/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 9.67 | Execução Indireta - Contrato | 388/2015 |  |  | 3152-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2016 (3/2016)
4 | 07/04/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 31.24 | Execução Indireta - Contrato | 388/2015 |  |  | 3200-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2016 (5/2016)
5 | 11/05/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 46.7 | Execução Indireta - Contrato | 388/2015 |  |  | 3201-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2016 (5/2016)
6 | 11/06/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 66.23 | Execução Indireta - Contrato | 388/2015 |  |  | 3262-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2016 (6/2016)
7 | 12/07/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 73.89 | Execução Indireta - Contrato | 388/2015 |  |  | 3290-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/02/2017 (7/2016)
8 | 31/08/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 73.89 | Execução Indireta - Contrato | 388/2015 |  |  | 3356-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2017 (8/2016)
9 | 31/10/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 73.89 | Execução Indireta - Contrato | 388/2015 |  |  | 3421-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
10 | 30/11/2016 | Bruno Alexandre Maran | Paralisação |  |  |  |  | Paralisado conforme decreto 286/2016 | 3522-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/03/2017 (12/2016)
11 | 29/05/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 388/2015 |  |  | 4329-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2017 (7/2017)
12 | 14/06/2017 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 4334-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 31/08/2017 (7/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 56/2015 | Tomada de Preços | 27/11/2015 | 14/12/2015 | 228529.96 | Contratação de empresa para executar a construção em alvenaria do Centro Agricola de Extensão Rural, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Homologada - (17/12/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
388/2015 | Contratação de empresa para executar a construção em alvenaria do Centro Agricola de Extensão Rural, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | 226704.24 | 17/12/2015 | 17/04/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5867/2015 Global RAP | 17/12/2015 | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | Construção do Centro Agricola de Extensão Rural Conforme memorial descritivo, projeto e planilha de custos em anexoContratação de empresa para executar a construção em alvenaria do Centro Agricola de Extensão Rural, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 226704.24 | 226704.24 | 226704.24 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2134 - Ampliações e Manutenção de Próprios Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7686 | LOTE 113-A-1-A GLEBA 14 - EMATER | RUA DIVA CARMELINDA ZENI FACIONI Nºs/n – CENTRO. ESQ.R.INDEPENDENCIA | 25°8'30,7''Sul / 54°17'40,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 228529.96 | 23/11/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2367
Contrato | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | 226704.24 | 14/12/2015 | 388/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2368

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20161623753
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20161623753
Execução de Obra | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 00004317664
Orçamento | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 00004317664