## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
210104.08 | 210104.08 | 210104.08 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 15.04 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 320-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2016 (8/2016)
2 | 30/09/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 15.04 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 331-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2016 (10/2016)
3 | 30/11/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 15.04 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2017 (11/2016)
4 | 31/01/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 39.41 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/06/2017 (1/2017)
5 | 31/03/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 39.41 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2017 (3/2017)
6 | 31/05/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 39.41 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 370-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2017 (5/2017)
7 | 31/07/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 39.41 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2017 (7/2017)
8 | 31/08/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 60 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2017 (8/2017)
9 | 31/10/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 60 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 393-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2017 (10/2017)
10 | 31/12/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 60 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2018 (12/2017)
11 | 31/01/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 60 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 417-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2018 (1/2018)
12 | 30/03/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 84.07 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2018 (3/2018)
13 | 30/04/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 84.07 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2018 (4/2018)
14 | 30/06/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 84.07 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2018 (6/2018)
15 | 31/08/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 457-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (8/2018)
16 | 31/10/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (10/2018)
17 | 31/12/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2019 (12/2018)
18 | 31/01/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2019 (1/2019)
19 | 29/03/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2019 (3/2019)
20 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
21 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
22 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 523-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)
23 | 30/08/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/10/2019 (8/2019)
24 | 30/09/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2019 (9/2019)
25 | 29/11/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/03/2020 (11/2019)
26 | 31/12/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 556-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/04/2020 (12/2019)
27 | 31/01/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 567-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/06/2020 (1/2020)
28 | 31/03/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (3/2020)
29 | 29/05/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (5/2020)
30 | 30/06/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 588-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2020 (6/2020)
31 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
32 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
33 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
34 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
35 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
36 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 675-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)
37 | 30/07/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (7/2021)
38 | 31/08/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (8/2021)
39 | 29/10/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (10/2021)
40 | 30/11/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2022 (11/2021)
41 | 31/01/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (1/2022)
42 | 31/03/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2022 (3/2022)
43 | 31/05/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/09/2022 (5/2022)
44 | 29/07/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (7/2022)
45 | 31/08/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (8/2022)
46 | 31/10/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (10/2022)
47 | 30/12/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (12/2022)
48 | 31/01/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (1/2023)
49 | 31/03/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (3/2023)
50 | 31/05/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (5/2023)
51 | 31/07/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (7/2023)
52 | 31/08/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (8/2023)
53 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
54 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
55 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
56 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
57 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
58 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
59 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
60 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
61 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
62 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
63 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
64 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
65 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
66 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
67 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
68 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
69 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 506/2015 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 7/2015 | Tomada de Preços | 16/06/2015 | 03/07/2015 | 244872 | LICITAR A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE JUSSIARA | Homologada - (14/07/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
506/2015 | LICITAR A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE JUSSIARA | CONSTRUVEIGA LTDA - ME (05.220.735/0001-44) | 244240 | 15/07/2015 | 14/04/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2090/2023 Ordinário | 19/07/2023 | CONSTRUVEIGA LTDA - ME (05.220.735/0001-44) | LICITAR A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE JUSSIARA | 19631.37 | 19631.37 | 19631.37 | 100
626/2023 Ordinário | 03/03/2023 | CONSTRUVEIGA LTDA - ME (05.220.735/0001-44) | LICITAR A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE JUSSIARA | 48488.56 | 48488.56 | 48488.56 | 100
4033/2022 Ordinário | 30/12/2022 | CONSTRUVEIGA LTDA - ME (05.220.735/0001-44) | LICITAR A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE JUSSIARA | 70971.27 | 70971.27 | 70971.27 | 100
2675/2016 Ordinário | 11/11/2016 | CONSTRUVEIGA LTDA - ME (05.220.735/0001-44) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL SOBRE A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE - CONVENIO Nº 23400010-32853, NO DISTRITO DE JUSSIARA | 34282.08 | 34282.08 | 34282.08 | 100
1623/2016 Ordinário | 04/07/2016 | CONSTRUVEIGA LTDA - ME (05.220.735/0001-44) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE JUSSIARA, CONVENIO 23400010387/2014-17 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 32853. | 36730.8 | 36730.8 | 36730.8 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
5001 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1102/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2912 | CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS NO DISTRITO DE JUSSIARA - FNDE | rua das pombas Nºs/n – centro. jussiara | 23°53'56,0''Sul / 51°44'21,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | 244872 | 11/06/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 322
Contrato | OSCAR COSTA FARIAS | ***.143.***.** | 244240 | 03/07/2015 | 506/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 323

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 20144837945
Orçamento | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 20144837945
Execução de Obra | JOAO KOITI FUJIMOTO | ***.736.***.** | CREA - 20780 | ART (CREA) - 20160020780
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450