## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
91031.85 | 91031.85 | 91031.85 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/05/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 142/2016 |  |  | 3199-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2016 (5/2016)
2 | 16/06/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 52.77 | Execução Indireta - Contrato | 142/2016 |  |  | 3291-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/02/2017 (7/2016)
3 | 26/06/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 142/2016 |  |  | 3292-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/02/2017 (7/2016)
4 | 31/07/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 142/2016 |  | Não efetuado termo de conclusão por indisponibilidade dos dados de obras | 3292-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/02/2017 (7/2016)
5 | 31/08/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Conclusão |  |  |  |  | Obra finalizada em 16/06/2016, mas cadastrado somente o Termo de Conclusão em Agosto/2016 | 3357-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/03/2017 (8/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 9/2016 | Tomada de Preços | 31/03/2016 | 25/04/2016 | 91084.22 | Contratação de Pessoa Jurídica para executar pavimentação poliédrica em estrada rural, em São José do Itavó, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha e memorial descritivo, atendendo as necessidades das Secretarias de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (27/04/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
142/2016 | Contratação de Pessoa Jurídica para executar pavimentação poliédrica em estrada rural, em São José do Itavó, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha e memorial descritivo, atendendo as necessidades das Secretarias de Obras, Transporte e Infraestrutura | FM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (10.836.175/0001-97) | 91031.85 | 27/04/2016 | 27/06/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2319/2016 Global | 27/04/2016 | FM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (10.836.175/0001-97) | Contratação de Pessoa Jurídica para executar Pavimentação Poliédrica em estrada rural, em São José do Itavó, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha e memorial descritivo, atendendo as necessidades das Secretarias de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação de Pessoa Jurídica para executar pavimentação poliédrica em estrada rural, em São José do Itavó, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha e memorial descritivo, atendendo as necessidades das Secretarias de Obras, Transporte e Infraestrutura | 91031.85 | 91031.85 | 91031.85 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1023 - Pavimentação poliédrica | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135785 | RUA PARAÍBA (SÃO JOSÉ DO ITAVÓ), confrontamento com a rua hilario brum latitude 25°10'41.21"S e longitude 54°20'39.50"O e com a travessa B latitude 25°10'48.23"S e longitude 54°20'15.44"O com aproximadamente 701,13 metros. | RUA PARAÍBA (SÃO JOSÉ DO ITAVÓ) Nºs/n – ITAIPULANDIA | 25°10'47,7''Sul / 54°20'30,2''Oeste
135786 | AV PARANÁ(SÃO JOSÉ DO ITAVÓ), confrontamento com a estrada municipal latitude 25°10'54.63"S e longitude 54°21'18.23"O com a av. tiradentes latitude 25° 8'8.47"S e longitude 54°18'50.56"O com aproximadamente 8.590,39 metros | AV PARANÁ(SÃO JOSÉ DO ITAVÓ) Nºs/n – ITAIPULANDIA | 25°10'45,3''Sul / 54°20'26,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | ***.535.***.** | 91084.22 | 15/03/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3195
Contrato | ELOIR SERGIO COSMA | ***.921.***.** | 91031.85 | 25/04/2016 | 142/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3196

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ELOIR SERGIO COSMA | ***.921.***.** | CREA - PR-107322/D | ART (CREA) - 20162188899
Orçamento | ELOIR SERGIO COSMA | ***.921.***.** | CREA - PR-107322/D | ART (CREA) - 20162188899
Orçamento | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | ART (CREA) - 20165258235
Fiscalização | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | ***.535.***.** | CFT - 26553541841 | ART (CREA) - 20165258235