## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
164333.32 | 164333.32 | 164333.32 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 170/2016 |  |  | 3269-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2016 (6/2016)
2 | 31/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 170/2016 |  |  | 3358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2017 (8/2016)
3 | 31/10/2016 | Bruno Alexandre Maran | Paralisação | [5 empty] | 3422-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
4 | 31/05/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 170/2016 |  |  | 4174-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (5/2017)
5 | 11/07/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 170/2016 |  |  | 4330-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2017 (7/2017)
6 | 22/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 76.18 | Execução Indireta - Contrato | 170/2016 |  |  | 4563-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
7 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 76.18 | Execução Indireta - Contrato | 170/2016 |  |  | 4563-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
8 | 14/09/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 170/2016 |  |  | 4634-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2017 (10/2017)
9 | 15/09/2017 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 4635-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/11/2017 (10/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 11/2016 | Tomada de Preços | 06/04/2016 | 29/04/2016 | 241592.04 | Contratação de empresa para execução de barracão em estrutura de concreto armado pré moldado in loco com fechamento em bloco de concreto medindo 375m², conforme planilha e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio | Homologada - (18/05/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
170/2016 | Contratação de empresa para execução de barracão em estrutura de concreto armado pré moldado in loco com fechamento em bloco de concreto medindo 375m², conforme planilha e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio | CONSTRUTORA ROTH E FIN LTDA (05.553.328/0001-59) | 164333.32 | 18/05/2016 | 18/09/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2790/2016 Global RAP | 18/05/2016 | CONSTRUTORA ROTH E FIN LTDA (05.553.328/0001-59) | Contratação de empresa para execução de barracão em estrutura de concreto armado pré moldado in loco com fechamento em bloco de concreto medindo 375m² (trezentos e setenta e cinco metros quadrados), conforme planilha e memorial descritivo, atentendo as necessidades da Secretaria de Indústria e ComércioContratação de empresa para execução de barracão em estrutura de concreto armado pré moldado in loco com fechamento em bloco de concreto medindo 375m², conforme planilha e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio | 164333.32 | 164333.32 | 164333.32 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1006 - Construção, ampliação e melhorias de unidades escolares | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136177 | LOTE N°204 DA GLEBA N°16 (BARRACÃO PRÉ MOLDADO) | Rua Municipal 17 Nºs/n – Santa Inês. Santa Inês | 25°8'5,0''Sul / 54°19'2,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 241592.04 | 04/04/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3263
Contrato | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | 164333.32 | 25/04/2016 | 170/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3264

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 20165402727
Orçamento | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 20165402727
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165402727
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165402727