## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
557704.5 | 0 | 0 | 0

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 151/2016 |  |  | 3270-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2016 (6/2016)
2 | 31/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 151/2016 |  |  | 3359-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2017 (8/2016)
3 | 31/10/2016 | Bruno Alexandre Maran | Paralisação | [5 empty] | 3423-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
4 | 31/05/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 151/2016 |  |  | 4175-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (5/2017)
5 | 11/07/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 151/2016 |  |  | 4331-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2017 (7/2017)
6 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 151/2016 |  |  | 4564-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
7 | 30/10/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 151/2016 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2017 (10/2017)
8 | 30/11/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 151/2016 |  |  | 4927-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)
9 | 31/01/2018 | Bruno Alexandre Maran | Paralisação | [5 empty] | 5002-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
10 | 31/05/2018 | Bruno Alexandre Maran | Paralisação | [5 empty] | 5660-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)
11 | 28/12/2018 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação | [5 empty] | 6340-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/02/2019 (12/2018)
12 | 31/07/2019 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação |  |  |  |  | MEDIÇÃO 6 | 79517-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/08/2019 (7/2019)
13 | 29/02/2020 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação | [5 empty] | 80403-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
14 | 30/09/2020 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação |  |  |  |  | DECLARO, para os devidos fins, que a obra do projeto TP. 13/2016, tendo por objeto a contratação de empresa para Ampliação CMEI municipal Arco Iris, no Município de Itaipulândia – Paraná não teve continuidade desde a Operação Citrus em Julho de 2016 até a presente data de setembro de 2020, portanto, sem haver percentual de medição durante o período. | 8122-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
15 | 30/04/2021 | Bruno Alexandre Maran | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralizada pela operação Citrus | 8585-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
16 | 30/11/2021 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Paralisação |  |  |  |  | Paralisada desde a operação citrus | 9321-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/12/2021 (11/2021)
17 | 30/06/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Paralisação |  |  |  |  | Paralisada desde a operação citrus | 10290-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)
18 | 31/01/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Paralisação |  |  |  |  | Obra não teve continuidade desde a Operação Citrus em julho de 2016 até a presente data de janeiro de 2023 | 11049-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/03/2023 (1/2023)
19 | 01/08/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 151/2016 |  | Supressão, contrato foi encerrado de forma amigavel | 11920-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
20 | 01/08/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAN | Conclusão | [5 empty] | 11921-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 13/2016 | Tomada de Preços | 12/04/2016 | 03/05/2016 | 699239.09 | Contratação de Empresa para Ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Arco Iris, conforme planilha de serviço, projeto e memorial descritivo anexo, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Homologada - (04/05/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
151/2016 | Contratação de Empresa para Ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Arco Iris, conforme planilha de serviço, projeto e memorial descritivo anexo, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | MAICON DA SILVA FUMEGALI - EIRELI - ME (17.573.061/0001-40) | 557704.5 | 04/05/2016 | 05/12/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2596/2016 Global RAP | 04/05/2016 | MAICON DA SILVA FUMEGALI - EIRELI - ME (17.573.061/0001-40) | Contratação de Empresa para Ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Arco Iris, conforme planilha de serviço, projeto e memorial descirtivo anexo.Contratação de Empresa para Ampliação do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Arco Iris, conforme planilha de serviço, projeto e memorial descritivo anexo, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | 557704.5 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1006 - Construção, ampliação e melhorias de unidades escolares | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7695 | LOTE 06 QUADRA 15-A - CRECHE ARCO ÍRIS | RUA INDEPENDÊNCIA Nºs/n – Centro. Centro | 25°8'9,4''Sul / 54°17'58,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 699239.09 | 11/04/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3265
Contrato | CLAUDIO ROBERTO BOGO | ***.512.***.** | 557704.5 | 29/04/2016 | 151/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3266

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLAUDIO ROBERTO BOGO | ***.512.***.** | CREA - 89206 | ART (CREA) - 20165412226
Orçamento | CLAUDIO ROBERTO BOGO | ***.512.***.** | CREA - 89206 | ART (CREA) - 20165412226
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165412226
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165412226