## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1174407.84 | 1174407.84 | 1174407.84 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 180/2016 |  |  | 3271-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2016 (6/2016)
2 | 04/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 9.35 | Execução Indireta - Contrato | 180/2016 |  |  | 3361-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2017 (8/2016)
3 | 04/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 22.79 | Execução Indireta - Contrato | 180/2016 |  |  | 3362-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2017 (8/2016)
4 | 04/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 38.29 | Execução Indireta - Contrato | 180/2016 |  |  | 3360-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2017 (8/2016)
5 | 30/09/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 38.29 | Execução Indireta - Contrato | 180/2016 |  |  | 3382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2017 (9/2016)
6 | 19/10/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 59.75 | Execução Indireta - Contrato | 180/2016 |  |  | 3499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (11/2016)
7 | 24/11/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 180/2016 |  |  | 3500-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (11/2016)
8 | 22/12/2016 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 3523-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/03/2017 (12/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 17/2016 | Tomada de Preços | 02/05/2016 | 20/05/2016 | 1185755 | Contrataçaõ de pessoa jurídica para executar serviços de infraestrutura no Loteamento Jardim Felicidade, em Caramuru, Itaipulândia-PR, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras | Homologada - (30/05/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
180/2016 | Contrataçaõ de pessoa jurídica para executar serviços de infraestrutura no Loteamento Jardim Felicidade, em Caramuru, Itaipulândia-PR, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | MAKI TUBOS LTDA - ME (20.870.830/0001-87) | 1182500 | 30/05/2016 | 30/08/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3037/2016 Global RAP | 31/05/2016 | MAKI TUBOS LTDA - ME (20.870.830/0001-87) | Execução de galerias de águas pluviaisContrataçaõ de pessoa jurídica para executar serviços de infraestrutura no Loteamento Jardim Felicidade, em Caramuru, Itaipulândia-PR, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 330228.87 | 330228.87 | 330228.87 | 100
3038/2016 Global RAP | 31/05/2016 | MAKI TUBOS LTDA - ME (20.870.830/0001-87) | Execução de pavimentação asfáltica, consistindo na limpeza mecânica, escavação, regularização do terreno, base para pavimentação, imprimição de base de pavimentação, pintura de ligação, revestimento em CBUQ, meio fio em concreto moldado, sinalização horizontal e vertical.Contrataçaõ de pessoa jurídica para executar serviços de infraestrutura no Loteamento Jardim Felicidade, em Caramuru, Itaipulândia-PR, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 806575.28 | 806575.28 | 806575.28 | 100
3039/2016 Global RAP | 31/05/2016 | MAKI TUBOS LTDA - ME (20.870.830/0001-87) | Execução de rede de distribuição de água potavelContrataçaõ de pessoa jurídica para executar serviços de infraestrutura no Loteamento Jardim Felicidade, em Caramuru, Itaipulândia-PR, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 37603.69 | 37603.69 | 37603.69 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1024 - Pavimentação, Recape e Recup. Asfáltica | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15123 | RUA IGUAÇU (CARAMURU) | RUA IGUAÇU (CARAMURU) Nºs/n – Jardim Felicidade. Jardim Felicidade | 25°9'9,9''Sul / 54°16'48,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 1185754.7 | 25/04/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3267
Contrato | JONATHAN SANDERS | ***.670.***.** | 1182500 | 20/05/2016 | 180/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3268

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JONATHAN SANDERS | ***.670.***.** | CREA - 136466-D | ART (CREA) - 20162794683
Orçamento | JONATHAN SANDERS | ***.670.***.** | CREA - 136466-D | ART (CREA) - 20162794683
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20163975100
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20163975100