## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
793014.44 | 793014.44 | 793014.44 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 07/08/2016 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 44.12 | Execução Indireta - Contrato | 62/2016 |  |  | 12416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2016 (9/2016)
2 | 11/08/2016 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 62/2016 |  |  | 22416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2016 (9/2016)
3 | 12/09/2016 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Conclusão | [5 empty] | 124-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/12/2016 (9/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 21/2016 | Processo Dispensa | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 477584.47 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPE NA EXTENSÃO DA AVENIDA ANTÔNIO FERNANDES E RUA PROFESSOR PAULO DE CARVALHO | Homologada - (15/09/2016)
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 1/2016 | Tomada de Preços | 11/05/2016 | 31/05/2016 | 315430.08 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM RUA E AVENIDA DO MUNICÍPIO EM 8811,74 M2 | Homologada - (06/06/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
92/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPE NA EXTENSÃO DA AVENIDA ANTÔNIO FERNANDES E RUA PROFESSOR PAULO DE CARVALHO | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | 477584.47 | 20/09/2016 | 20/02/2017 | Preço Global | Própria Entidade
62/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM RUA E AVENIDA DO MUNICÍPIO EM 8811,74 M2 | DMFZ ENGENHARIA CIVIL LTDA ME (08.596.268/0001-40) | 315429.99 | 07/06/2016 | 07/12/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5359/2016 Ordinário | 07/10/2016 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | S/ SERVICOS PRESTADOS A PRECO GLOBAL C/ PAVIMENTACAO ASFALTICA EM EXTENSAO DA AV. ANTONIO FERNADES E RUA PROFESSOR PAULO DE CARVALHO CONFORME CONTRATO N.92/2016. | 190000 | 190000 | 190000 | 100
5360/2016 Ordinário RAP | 07/10/2016 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | S/ SERVICOS PRESTADOS A PRECO GLOBAL C/ PAVIMENTACAO ASFALTICA EM EXTENSAO DA AV. ANTONIO FERNADES E RUA PROFESSOR PAULO DE CARVALHO CONFORME CONTRATO N.92/2016. | 287584.47 | 287584.47 | 287584.47 | 100
3638/2016 Ordinário | 16/07/2016 | DMFZ ENGENHARIA CIVIL LTDA ME (08.596.268/0001-40) | S/ SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE A PRECO GLOBAL SEM REAJUSTE, CONF. CONTRATO N.62/2016. | 315429.97 | 315429.97 | 315429.97 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2014 - Recapeamento/Pavimentação Asfáltica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1612/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25963 | Avenida Paranapanema asfaltada em CBUQ med 1.610,00 x 13,80 m totalizando 22.218,00 m2 | Av. Paranapanema NºSN – Loteamento Geral | 22°45'7,1''Sul / 51°22'51,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | 315430.08 | 25/04/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2416
Contrato | Deborah Monique Fernandez | ***.806.***.** | 315429.99 | 31/05/2015 | 62/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 241601

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | Deborah Monique Fernandez | ***.806.***.** | CREA - 89070-D/PR | ART (CREA) - 20162749092
Orçamento | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20162190176
Fiscalização | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20163012280