## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
192151.6 | 192151.6 | 192151.6 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 7.08 | Execução Direta |  |  |  | 3525-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2017 (12/2016)
2 | 31/07/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 3526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2017 (12/2016)
3 | 03/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 3527-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/03/2017 (12/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 22/2016 | Tomada de Preços | 02/06/2016 | 22/06/2016 | 220938 | Execução de 6.476,80 m2 de recapeamento asfáltico em via urbana com serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, calçadas em concreto, demolição de calçada, rampa para deficientes, sinalização vertical, sinalização horizontal e placa de obra | Homologada - (27/06/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
215/2016 | Execução de 6.476,80 m2 de recapeamento asfáltico em via urbana com serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, calçadas em concreto, demolição de calçada, rampa para deficientes, sinalização vertical, sinalização horizontal e placa de obra | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | 192151.6 | 27/06/2016 | 28/10/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3562/2016 Global | 28/06/2016 | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Execução de recapeamento asfáltico em via urbana com serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ.Execução de 6.476,80 m2 de recapeamento asfáltico em via urbana com serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, calçadas em concreto, demolição de calçada, rampa para deficientes, sinalização vertical, sinalização horizontal e placa de obra | 18209.95 | 18209.95 | 18209.95 | 100
3563/2016 Global | 28/06/2016 | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Recapeamento asfáltico em via urbana com serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, calçadas em concreto, demolição de calçada, rampa para deficientes, sinalização vertical, sinalização horizontal e placa de obra.Execução de 6.476,80 m2 de recapeamento asfáltico em via urbana com serviços de limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, calçadas em concreto, demolição de calçada, rampa para deficientes, sinalização vertical, sinalização horizontal e placa de obra | 173941.65 | 173941.65 | 173941.65 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1042 - Ampliação, Reforma e Melhorias dos empreendimentos Turistícos | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.