## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
270789.4 | 270789.4 | 270789.4 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 219/2016 |  |  | 3365-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2017 (8/2016)
2 | 04/10/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 219/2016 |  |  | 3418-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
3 | 05/10/2016 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 3419-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 23/2016 | Tomada de Preços | 16/06/2016 | 11/07/2016 | 284721.68 | Execução de serviços de rede de iluminação pública para o Loteamento Jardim Felicidade, em Caramuru, Itaipulândia - PR, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme projeto, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (12/07/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
219/2016 | Execução de serviços de rede de iluminação pública para o Loteamento Jardim Felicidade, em Caramuru, Itaipulândia - PR, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme projeto, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Boldrini & Cia Ltda (01.552.573/0001-90) | 270789.4 | 12/07/2016 | 12/11/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3944/2016 Global | 12/07/2016 | Boldrini & Cia Ltda (01.552.573/0001-90) | Execução global de serviços de rede de iluminação pública para o Loteamento Jardim Felicidade, em Caramuru, Itaipulândia - PR, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme projeto, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaExecução de serviços de rede de iluminação pública para o Loteamento Jardim Felicidade, em Caramuru, Itaipulândia - PR, incluíndo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme projeto, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 270789.4 | 270789.4 | 270789.4 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1042 - Ampliação, Reforma e Melhorias dos empreendimentos Turistícos | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15123 | RUA IGUAÇU (CARAMURU) | RUA IGUAÇU (CARAMURU) Nºs/n – Jardim Felicidade. Jardim Felicidade | 25°9'9,9''Sul / 54°16'48,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | EDERSON FELIPE GAMARRA DO NASC | ***.335.***.** | 284721.68 | 31/05/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3363
Contrato | WALTER MOISÉS CHAVES DUARTE | ***.557.***.** | 270789.4 | 11/07/2016 | 219/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3364

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | WALTER MOISÉS CHAVES DUARTE | ***.557.***.** | CREA - PR 25190/D | ART (CREA) - 20163132501
Orçamento | WALTER MOISÉS CHAVES DUARTE | ***.557.***.** | CREA - PR 25190/D | ART (CREA) - 20163132501
Orçamento | EDERSON FELIPE GAMARRA DO NASC | ***.335.***.** | CREA - 000000000104688 | ART (CREA) - 20154207294
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165587808