## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
698624.67 | 698624.67 | 698624.67 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/09/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 3376-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2017 (9/2016)
2 | 03/11/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 4.64 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 3494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (11/2016)
3 | 05/12/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 11.84 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 3514-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (12/2016)
4 | 11/01/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 15.21 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 3625-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2017 (1/2017)
5 | 01/02/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 17.29 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 3993-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/06/2017 (2/2017)
6 | 06/03/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 28.01 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 4113-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2017 (3/2017)
7 | 29/03/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 41.05 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 4135-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/07/2017 (4/2017)
8 | 26/04/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 51.34 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 4140-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/07/2017 (4/2017)
9 | 22/05/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 68.28 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 4167-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (5/2017)
10 | 30/06/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 68.28 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 4167-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2017 (6/2017)
11 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 68.28 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 4565-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
12 | 30/10/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 68.28 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2017 (10/2017)
13 | 30/11/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 230/2016 |  |  | 4928-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)
14 | 30/11/2017 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 4938-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 29/2016 | Tomada de Preços | 11/07/2016 | 01/08/2016 | 699795.03 | Contratação de Empresa para Construção de Centro de Educação Infantil em São José do Itavó, conforme memorial descritivo, projetos e planilha orçamentária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | Homologada - (04/08/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
230/2016 | Contratação de Empresa para Construção de Centro de Educação Infantil em São José do Itavó, conforme memorial descritivo, projetos e planilha orçamentária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | 635116.13 | 04/08/2016 | 04/08/2017 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4117/2017 Global | 21/08/2017 | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | Valor referente a PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL do contrato nº 230/2017 que tem por objeto a Contratação de Empresa para Construção de Centro de Educação Infantil em São José do Itavó, conforme memorial descritivo, projetos e planilha orçamentária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Conforme alteração em anexo | 63508.54 | 63508.54 | 63508.54 | 100
4391/2016 Global RAP | 04/08/2016 | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | Construção de Centro de Educação Infantil em São José do Itavó conforme memorial descripivo, projetos e planilha orçamentáriaContratação de Empresa para Construção de Centro de Educação Infantil em São José do Itavó, conforme memorial descritivo, projetos e planilha orçamentária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | 635116.13 | 635116.13 | 635116.13 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1087 - Construção de Creche em São José do Itavó | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136434 | LOTE N°01 QUADRA N°28 | AVENIDA PARANÁ Nº1002 – São José do Itavó. São José do Itavó | 25°10'48,3''Sul / 54°20'50,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 699795.03 | 05/07/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3366
Contrato | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | ***.659.***.** | 635116.13 | 01/08/2016 | 230/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3367

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | ***.659.***.** | CREA - CREAPR-133062/D | ART (CREA) - 20163580334
Orçamento | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE ARAÚJO | ***.659.***.** | CREA - CREAPR-133062/D | ART (CREA) - 20163580334
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165582660
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165582660