## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
120679.78 | 120679.78 | 120679.78 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/09/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 6.48 | Execução Indireta - Contrato | 258/2016 |  |  | 3377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2017 (9/2016)
2 | 23/09/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 22.63 | Execução Indireta - Contrato | 258/2016 |  |  | 3410-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
3 | 21/10/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 46.86 | Execução Indireta - Contrato | 258/2016 |  |  | 3411-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
4 | 09/11/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 55.5 | Execução Indireta - Contrato | 258/2016 |  |  | 3495-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (11/2016)
5 | 29/11/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 66.01 | Execução Indireta - Contrato | 258/2016 |  |  | 3515-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (12/2016)
6 | 22/12/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 91.72 | Execução Indireta - Contrato | 258/2016 |  |  | 3516-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (12/2016)
7 | 26/12/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 258/2016 |  |  | 3638-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2017 (1/2017)
8 | 26/12/2016 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 3639-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/06/2017 (1/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 30/2016 | Tomada de Preços | 11/07/2016 | 01/08/2016 | 145152.49 | Execuçaõ de calaçadas em paver nas ruas São Miguel do Iguaçu e Alfredo Bender conforme especificação da planilha e memorial descritivo, incluindo serviços de mão de obra e fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (26/08/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
258/2016 | Execuçaõ de calaçadas em paver nas ruas São Miguel do Iguaçu e Alfredo Bender conforme especificação da planilha e memorial descritivo, incluindo serviços de mão de obra e fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | CONSTRUTORA D' PAULA LTDA (13.694.444/0001-16) | 120679.78 | 26/08/2016 | 26/11/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4655/2016 Global RAP | 26/08/2016 | CONSTRUTORA D' PAULA LTDA (13.694.444/0001-16) | Execução global de calçadas em paver em diversas ruas do município, incluíndo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme especificações da planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades de Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaExecuçaõ de calaçadas em paver nas ruas São Miguel do Iguaçu e Alfredo Bender conforme especificação da planilha e memorial descritivo, incluindo serviços de mão de obra e fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 120679.78 | 120679.78 | 120679.78 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1020 - Construção de muretas, calçadas e passeios | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15196 | RUA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | RUA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°8'17,5''Sul / 54°17'40,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 145152.49 | 07/07/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3368
Contrato | ELOIR SERGIO COSMA | ***.921.***.** | 120679.78 | 02/08/2016 | 258/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3369

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ELOIR SERGIO COSMA | ***.921.***.** | CREA - PR-107322/D | ART (CREA) - 20164018303
Orçamento | ELOIR SERGIO COSMA | ***.921.***.** | CREA - PR-107322/D | ART (CREA) - 20164018303
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165582903
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165582903