## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
15936.05 | 15936.05 | 15936.05 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 288/2016 |  |  | 3413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
2 | 03/11/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 40.72 | Execução Indireta - Contrato | 288/2016 |  |  | 3517-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (12/2016)
3 | 16/11/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 288/2016 |  |  | 3518-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (12/2016)
4 | 16/11/2016 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Conclusão | [5 empty] | 3519-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/03/2017 (12/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 41/2016 | Tomada de Preços | 08/09/2016 | 26/09/2016 | 18783.18 | Execução de calçada em paver em trechos da Rua Independência e Rua XV de Novembro, em Itaipulândia-PR, conforme especificação da planilha orçamentária e memorial descritivo, incluindo mão de obra com fornecimento de material, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (29/09/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
288/2016 | Execução de calçada em paver em trechos da Rua Independência e Rua XV de Novembro, em Itaipulândia-PR, conforme especificação da planilha orçamentária e memorial descritivo, incluindo mão de obra com fornecimento de material, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | V. C. CONSTRUTORA EIRELI - ME (23.506.342/0001-83) | 15936.05 | 29/09/2016 | 15/11/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5220/2016 Global | 29/09/2016 | V. C. CONSTRUTORA EIRELI - ME (23.506.342/0001-83) | Execução de calçada em paver em trechos da Rua Independência e Rua XV de Novembro, em Itaipulândia-PR, conforme especificação da planilha orçamentária e memorial descritivo, incluindo mão de obra com fornecimento de material, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaExecução de calçada em paver em trechos da Rua Independência e Rua XV de Novembro, em Itaipulândia-PR, conforme especificação da planilha orçamentária e memorial descritivo, incluindo mão de obra com fornecimento de material, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 15936.05 | 15936.05 | 15936.05 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1020 - Construção de muretas, calçadas e passeios | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15125 | RUA INDEPENDENCIA | RUA INDEPENDÊNCIA Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°8'25,1''Sul / 54°18'9,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 18783.18 | 31/08/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3372
Contrato | JHONATAN LUIZ GROTH DA ROSA | ***.832.***.** | 15936.05 | 26/09/2016 | 288/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3373

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JHONATAN LUIZ GROTH DA ROSA | ***.832.***.** | CREA - 150648 | ART (CREA) - 20164829999
Orçamento | JHONATAN LUIZ GROTH DA ROSA | ***.832.***.** | CREA - 150648 | ART (CREA) - 20164829999
Orçamento | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165583276
Fiscalização | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165583276