## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1936187.69 | 1936187.69 | 1936187.69 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 5.82 | Execução Indireta - Contrato | 227/2016 |  |  | 3378-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2017 (9/2016)
2 | 25/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 15.21 | Execução Indireta - Contrato | 227/2016 |  |  | 3379-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2017 (9/2016)
3 | 30/08/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 35.14 | Execução Indireta - Contrato | 227/2016 |  |  | 3380-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2017 (9/2016)
4 | 22/09/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 58.25 | Execução Indireta - Contrato | 227/2016 |  |  | 3381-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2017 (9/2016)
5 | 27/09/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 61.16 | Execução Indireta - Contrato | 227/2016 |  |  | 3414-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
6 | 27/09/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 71.33 | Execução Indireta - Contrato | 227/2016 |  |  | 3415-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
7 | 27/09/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 81.42 | Execução Indireta - Contrato | 227/2016 |  |  | 3416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
8 | 03/10/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 89.58 | Execução Indireta - Contrato | 227/2016 |  |  | 3417-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2017 (10/2016)
9 | 06/11/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 96.68 | Execução Indireta - Contrato | 227/2016 |  |  | 3496-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (11/2016)
10 | 06/12/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 227/2016 |  |  | 3520-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2017 (12/2016)
11 | 09/12/2016 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 3629-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/06/2017 (1/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 4/2016 | Concorrência | 14/06/2016 | 18/07/2016 | 2254456.5 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de reperfilamento asfáltico em vias urbanas e estradas rurais, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (01/08/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
227/2016 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de reperfilamento asfáltico em vias urbanas e estradas rurais, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | 1936187.69 | 01/08/2016 | 01/04/2017 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4327/2016 Global | 01/08/2016 | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Contratação de pessoa jurídica para execução global de reperfilamento asfáltico em vias urbanas, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para execução global de reperfilamento asfáltico em vias urbanas e estradas rurais, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 1121776.15 | 1121776.15 | 1121776.15 | 100
4328/2016 Global | 01/08/2016 | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Contratação de pessoa jurídica para execução global de reperfilamento asfáltico emestradas rurais, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para execução global de reperfilamento asfáltico em vias urbanas e estradas rurais, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 814411.54 | 814411.54 | 814411.54 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1026 - Reperfilamento asfaltico | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15034 | RM 30 - CARAMURU - DELA LIBERA | RM 30 - Caramuru Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°9'44,4''Sul / 54°16'30,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 2254456.5 | 16/06/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3374
Contrato | Arlei Conti | ***.490.***.** | 1936187.69 | 16/07/2016 | 227/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3375

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | Arlei Conti | ***.490.***.** | CREA - 107121-d | ART (CREA) - 20163320529
Orçamento | Arlei Conti | ***.490.***.** | CREA - 107121-d | ART (CREA) - 20163320529
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165586950
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165586950