## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
268175.8 | 268175.8 | 268175.8 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/12/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 36.86 | Execução Indireta - Contrato | 324/2016 |  |  | 3575-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2017 (12/2016)
2 | 31/01/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 36.86 | Execução Indireta - Contrato | 324/2016 |  |  | 3628-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2017 (1/2017)
3 | 17/03/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 88.76 | Execução Indireta - Contrato | 324/2016 |  |  | 4114-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2017 (3/2017)
4 | 17/03/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 324/2016 |  |  | 4137-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/07/2017 (4/2017)
5 | 17/03/2017 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 4139-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/07/2017 (4/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 45/2016 | Tomada de Preços | 07/10/2016 | 28/10/2016 | 277329.92 | Contratação de empresa para executar serviços de recape asfáltico sobre pedra irregular em diversas ruas em perímetro urbano e rural, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Trasnporte e Infraestrutura | Homologada - (09/11/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
324/2016 | Contratação de empresa para executar serviços de recape asfáltico sobre pedra irregular em diversas ruas em perímetro urbano e rural, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Trasnporte e Infraestrutura | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | 268175.8 | 09/11/2016 | 09/05/2017 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5974/2016 Global RAP | 09/11/2016 | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Contratação de empresa para executar serviços de recape asfáltico sobre pedra irregular em diversas ruas em perímetro urbano, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Trasnporte e InfraestruturaContratação de empresa para executar serviços de recape asfáltico sobre pedra irregular em diversas ruas em perímetro urbano e rural, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Trasnporte e Infraestrutura | 139196.5 | 139196.5 | 139196.5 | 100
5975/2016 Global RAP | 09/11/2016 | TERRAPLANAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Contratação de empresa para executar serviços de recape asfáltico sobre pedra irregular em diversas ruas em perímetro rural, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Trasnporte e InfraestruturaContratação de empresa para executar serviços de recape asfáltico sobre pedra irregular em diversas ruas em perímetro urbano e rural, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Trasnporte e Infraestrutura | 128979.3 | 128979.3 | 128979.3 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1026 - Reperfilamento asfaltico | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15188 | RUA SANTA HELENA (SANTA INÊS) | ARUA SANTA HELENA Nºs/n – Itaipulandia. Santa Inês | 25°7'37,2''Sul / 54°19'59,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 277329.92 | 22/09/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3529
Contrato | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | 268175.8 | 28/10/2016 | 324/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3530

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 20165024587
Orçamento | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 20165024587
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165586950
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165586950