## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
100289.87 | 100289.87 | 100289.87 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/01/2017 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 94.04 | Execução Indireta - Contrato | 92/2016 |  |  | 1564-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/06/2017 (1/2017)
2 | 28/02/2017 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 94.04 | Execução Indireta - Contrato | 92/2016 |  |  | 1564-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2017 (2/2017)
3 | 30/04/2017 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 94.04 | Execução Indireta - Contrato | 92/2016 |  |  | 1564-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2017 (4/2017)
4 | 30/06/2017 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 94.04 | Execução Indireta - Contrato | 92/2016 |  |  | 1564-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2017 (6/2017)
5 | 31/08/2017 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 94.04 | Execução Indireta - Contrato | 92/2016 |  |  | 1564-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/11/2017 (8/2017)
6 | 31/10/2017 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 94.04 | Execução Indireta - Contrato | 92/2016 |  |  | 1564-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/12/2017 (10/2017)
7 | 15/12/2017 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 92/2016 |  |  | 1565-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/03/2018 (12/2017)
8 | 17/01/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Conclusão | [5 empty] | 192-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/06/2018 (1/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 21/2016 | Processo Dispensa | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 477584.47 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPE NA EXTENSÃO DA AVENIDA ANTÔNIO FERNANDES E RUA PROFESSOR PAULO DE CARVALHO | Homologada - (15/09/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
92/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPE NA EXTENSÃO DA AVENIDA ANTÔNIO FERNANDES E RUA PROFESSOR PAULO DE CARVALHO | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | 477584.47 | 20/09/2016 | 20/02/2017 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6431/2016 Ordinário | 26/11/2016 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | VALOR REFERENTE A 1ª MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM EXTENSAO DA AV. ANTONIO FERNANDES E RUA PROFESSOR DE CARVALHO NESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME CONTRATO N.92/2016. | 64000 | 64000 | 64000 | 100
6445/2016 Ordinário RAP | 26/11/2016 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | S/ SERVICOS PRESTADOS A PRECO GLOBAL E FIXOS E SEM REAJUSTE DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM EXTENSAO DA AV. ANTONIO FERNANDES E RUA PROFESSOR PAULO DE CARVALHO, CONF. CONTRATO N.92/2016. | 36289.87 | 36289.87 | 36289.87 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2014 - Recapeamento/Pavimentação Asfáltica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1612/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25992 | Avenida Antonio Fernandes asfaltada em CBUQ med 575,00 x 18,00 m totalizando 10.350,00 m2 | Av. antonio Fernandes NºSN – Jardim Santo Antonio | 22°44'58,4''Sul / 51°22'28,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | 477584.47 | 11/10/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 10001
Contrato | MARCELO ALEXANDRE BIGATAO | ***.067.***.** | 315429.99 | 08/09/2016 | 92/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 15616

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20164295463
Fiscalização | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20164295463
Execução de Obra | MARCELO ALEXANDRE BIGATAO | ***.067.***.** | CREA - 27207 | ART (CREA) - 20164114361