## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
213286.94 | 213286.94 | 213286.94 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 12/04/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 16.32 | Execução Indireta - Contrato | 852/2016 |  | 1º Medição de construção de refeitório e Instalações sanitárias na Escola Municial Maria Elza Arrais Iwasse com área de 175,50m². | 839-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/05/2017 (4/2017)
2 | 30/05/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Não Houve medição no peiodo. | 840-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/06/2017 (5/2017)
3 | 24/07/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 55.88 | Execução Indireta - Contrato | 852/2016 |  | Referente 2º medição de Serviço de Construção de Refeitório e instalações Sanitárias na Escola Municipal Elza Arrais Iwasse com área de 175,50m². | 845-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2017 (7/2017)
4 | 30/08/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Não houve medição no momento. | 847-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/09/2017 (8/2017)
5 | 19/10/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 852/2016 |  | Referente 3º Medição da Construção e Refeitório de Instalação Sanitária na Escola Municipal. | 848-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2017 (10/2017)
6 | 16/11/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 852/2016 | 2/2017 | REFERENTE 1° MEDIÇÃO DE ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL, ÁREA TOTAL DE 175,50 M². | 849-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/12/2017 (11/2017)
7 | 17/11/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 850-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/12/2017 (11/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 5/2016 | Tomada de Preços | 18/11/2016 | 08/12/2016 | 178467.88 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM ÁREA TOTAL DE 175,50M². | Homologada - (13/12/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
852/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM ÁREA TOTAL DE 175,50M². | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | 173286.94 | 15/12/2016 | 30/05/2017 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4794/2017 Ordinário | 03/11/2017 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA TOTAL DE 175,50M². | 20000 | 20000 | 20000 | 100
4795/2017 Ordinário | 03/11/2017 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA TOTAL DE 175,50M². | 20000 | 20000 | 20000 | 100
4487/2017 Ordinário | 17/10/2017 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA DE 175,50 M². | 76468.01 | 76468.01 | 76468.01 | 100
2811/2017 Ordinário | 10/07/2017 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA DE 175,50m². | 0 | 0 | 0 | 0
3023/2017 Ordinário | 26/07/2017 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA DE 175,50 M². | 20000 | 20000 | 20000 | 100
3024/2017 Ordinário | 26/07/2017 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA DE 175,50 M². | 15000 | 15000 | 15000 | 100
3025/2017 Ordinário | 26/07/2017 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA DE 175,50 M². | 15000 | 15000 | 15000 | 100
3026/2017 Ordinário | 26/07/2017 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA DE 175,50 M². | 18546.12 | 18546.12 | 18546.12 | 100
1337/2017 Ordinário | 10/04/2017 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA TOTAL DE 175,50M². | 15000 | 15000 | 15000 | 100
1338/2017 Ordinário | 10/04/2017 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA TOTAL DE 175,50M². | 13272.81 | 13272.81 | 13272.81 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2284 - FUNDEB 40 | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99994747 | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E INSTALAÇÃO SANITÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELZA ARRAIS IWASSE COM ÁREA TOTAL DE 175,50M². | Rua Dr. José Cândido Muricy NºS/N – Centro. Descumprimento de ob | 22°39'11,9''Sul / 52°4'54,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 178467.88 | 03/04/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 837
Contrato | VALDENIR MECHIA | ***.722.***.** | 173286.94 | 04/04/2017 | 852/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 838
Aditivo | VALDENIR MECHIA | ***.722.***.** | 40000 | 08/08/2017 | 852/2016 | 2/2017 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 846

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20164967747
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20164968000
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20164978100
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20164978100
Execução de Obra | VALDENIR MECHIA | ***.722.***.** | CREA - 16982/D | ART (CREA) - 20170219005