## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
51851.15 | 51851.15 | 51851.15 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/03/2017 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 1587/2016 |  | SEM MEDIÇÃO NO PERIODO DEVIDO AO BAIXO AVAÇO FÍSICO | 11714-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/06/2017 (3/2017)
2 | 24/05/2017 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Medição | 52.88 | Execução Indireta - Contrato | 1587/2016 |  | 1º Boletim de Medição | 11724-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2017 (5/2017)
3 | 30/06/2017 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Medição | 52.88 | Execução Indireta - Contrato | 1587/2016 |  | SEM MEDIÇÃO NO PERIODO DEVIDO AO BAIXO AVANÇO FÍSICO | 11724-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2017 (6/2017)
4 | 09/08/2017 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Medição | 72.39 | Execução Indireta - Contrato | 1587/2016 |  | 2º Boletim de Medição | 11744-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2017 (8/2017)
5 | 30/09/2017 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Medição | 72.39 | Execução Indireta - Contrato | 1587/2016 |  | SEM MEDIÇÃO NO PERIODO DEVIDO AO BAIXO AVANÇO FÍSICO | 11744-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2017 (9/2017)
6 | 30/11/2017 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Medição | 72.39 | Execução Indireta - Contrato | 1587/2016 |  | SEM MEDIÇÃO NO PERIODO DEVIDO AO BAIXO AVANÇO FÍSICO | 11744-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2017 (11/2017)
7 | 31/01/2018 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Medição | 72.39 | Execução Indireta - Contrato | 1587/2016 |  | SEM MEDIÇÃO DEVIDO A DISTRATO DE CONTRATO | 11744-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
8 | 31/03/2018 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | SEM MEDIÇÃO DEVIDO A DISTRATO DE CONTRATO | 11784-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/05/2018 (3/2018)
9 | 31/10/2018 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 11784-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/11/2018 (10/2018)
10 | 31/05/2019 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 117104-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 27/06/2019 (5/2019)
11 | 31/12/2019 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 117104-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 07/01/2020 (12/2019)
12 | 31/07/2020 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 117104-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 01/09/2020 (7/2020)
13 | 28/02/2021 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 117104-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 06/04/2021 (2/2021)
14 | 30/09/2021 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 117104-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 21/10/2021 (9/2021)
15 | 30/04/2022 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 117104-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 15/08/2022 (4/2022)
16 | 30/11/2022 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 117104-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 19/12/2022 (11/2022)
17 | 30/06/2023 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 117104-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 22/03/2024 (6/2023)
18 | 31/01/2024 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 117104-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 09/05/2024 (1/2024)
19 | 31/01/2024 | RAFAEL CASTILHO OKADA | Paralisação |  |  |  |  | DISTRATO DE CONTRATO | 117104-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 23/09/2024 (8/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
JOAQUIM TÁVORA | MUNICÍPIO DE JOAQUIM TÁVORA | 15/2016 | Tomada de Preços | 15/07/2016 | 03/08/2016 | 94510.52 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRA EXCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TIPO MENOR PREÇO, DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SAO SEBASTIÃO | Homologada - (12/08/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1587/2016 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRA EXCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TIPO MENOR PREÇO, DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SAO SEBASTIÃO | TERRATEC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP (65.684.110/0001-65) | 71621.34 | 05/09/2016 | 05/09/2017 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1493/2017 Ordinário | 14/02/2017 | TERRATEC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP (65.684.110/0001-65) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO 2 (TOMADA DE PREÇO 15/2016,CONTRATO Nº 199/2016). | 51851.15 | 51851.15 | 51851.15 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1043 - Drenagem Urbana | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1310/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
16812 | REDE DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO ROQUE DO PINHAL | VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO SAO ROQUE DO PINHAL NºS/N – SAO ROQUE DO PINHAL | 23°29'22,8''Sul / 49°49'58,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ***.464.***.** | 94510.52 | 13/07/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11716
Contrato | JOAO VICTOR ASSAF NAVARRO AYUB | ***.586.***.** | 71621.34 | 03/08/2016 | 1587/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11726

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ***.464.***.** | CAU - 269816 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 5815383
Orçamento | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ***.464.***.** | CAU - 269816 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 5815383
Execução de Obra | JOAO VICTOR ASSAF NAVARRO AYUB | ***.586.***.** | CREA - 5063040277 | ART (CREA) - 20172020117