## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
114418.26 | 114418.26 | 114418.26 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 367/2016 |  |  | 3640-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2017 (1/2017)
2 | 17/03/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 32.32 | Execução Indireta - Contrato | 367/2016 |  |  | 4115-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2017 (3/2017)
3 | 04/04/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 53.93 | Execução Indireta - Contrato | 367/2016 |  |  | 4138-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/07/2017 (4/2017)
4 | 25/04/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 68.19 | Execução Indireta - Contrato | 367/2016 |  |  | 4168-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (5/2017)
5 | 30/05/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 93.6 | Execução Indireta - Contrato | 367/2016 |  |  | 4169-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (5/2017)
6 | 30/06/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 93.6 | Execução Indireta - Contrato | 367/2016 |  |  | 4169-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2017 (6/2017)
7 | 01/07/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 367/2016 |  |  | 4566-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
8 | 12/07/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Conclusão | [5 empty] | 4570-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 48/2016 | Tomada de Preços | 13/10/2016 | 04/11/2016 | 149273.9 | Execução global de serviços de ampliação de um barracão no Loteamento Industrial de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras Transporte e Infraestrutura | Homologada - (05/12/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
367/2016 | Execução global de serviços de ampliação de um barracão no Loteamento Industrial de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras Transporte e Infraestrutura | CONSTRUTORA ROTH & FIN LTDA - ME (05.553.328/0001-59) | 116120.77 | 05/12/2016 | 05/12/2017 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6538/2016 Global RAP | 05/12/2016 | CONSTRUTORA ROTH & FIN LTDA - ME (05.553.328/0001-59) | Execução global de serviços de ampliação de um barracão no Loteamento Industrial de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras Transporte e InfraestruturaExecução global de serviços de ampliação de um barracão no Loteamento Industrial de Santa Inês, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras Transporte e Infraestrutura | 114418.26 | 114418.26 | 114418.26 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2134 - Ampliações de Próprios Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136178 | LOTE N°01 DA GLEBA N°14 (BARRACÃO PRÉ MOLDADO) | RM 17 Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°8'37,0''Sul / 54°19'17,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 149273.99 | 22/09/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3630
Contrato | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | 116120.77 | 04/11/2016 | 367/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3631

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 20170164995
Orçamento | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 20170164995
Orçamento | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165588170
Fiscalização | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20165588170