## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
479160 | 479160 | 479160 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 397/2016 |  |  | 3641-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2017 (1/2017)
2 | 31/03/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 397/2016 |  |  | 4116-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2017 (3/2017)
3 | 09/05/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 397/2016 |  |  | 4170-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (5/2017)
4 | 30/06/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 397/2016 |  |  | 4170-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2017 (6/2017)
5 | 15/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 45 | Execução Indireta - Contrato | 397/2016 |  |  | 4567-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
6 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 45 | Execução Indireta - Contrato | 397/2016 |  |  | 4567-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
7 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 397/2016 |  |  | 4631-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2017 (10/2017)
8 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 397/2016 |  |  | 4632-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2017 (10/2017)
9 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 4633-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/11/2017 (10/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 49/2016 | Tomada de Preços | 08/11/2016 | 25/11/2016 | 696243.6 | Contratação de Pessoa Jurídica para construção de dois barracões pré - moldados, que integrarão a Unidade Produtora de Marrãs, conforme previsto na Lei Municipal n° 1.538/2016. Atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Homologada - (20/12/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
397/2016 | Contratação de Pessoa Jurídica para construção de dois barracões pré - moldados, que integrarão a Unidade Produtora de Marrãs, conforme previsto na Lei Municipal n° 1.538/2016. Atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | 479160 | 20/12/2016 | 20/06/2017 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7093/2016 Global RAP | 20/12/2016 | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | Dois barracões pré-moldados (pilares, tesouras e terças em concreto, cobertura com telhas aluzinco PT 40 0,50 mm), medindo cada barracão 13,00 m de largura X 190,00 m de comprimento e 3,00 m de altura livre, 1,5 m de fundação e beirais de 1,00 m - fornecimento e instalação conforme projeto e memorial descritivo.Contratação de Pessoa Jurídica para construção de dois barracões pré - moldados, que integrarão a Unidade Produtora de Marrãs, conforme previsto na Lei Municipal n° 1.538/2016. Atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 479160 | 479160 | 479160 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1040 - Implantação da Unidade Produtora de Leitões - UPL | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136437 | PARTE DA FAZENDA OCOÍ DO IMÓVEL GUAIRACÁ | Estrada Municipal – São José do Itavó Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°11'44,9''Sul / 54°21'56,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 696243.6 | 24/10/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3632
Contrato | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | 479160 | 20/12/2016 | 397/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3633

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20164560310
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20164560310
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 20170103139
Orçamento | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 20170103139