## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
925094.35 | 925094.35 | 925094.35 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 3642-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2017 (1/2017)
2 | 31/03/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 4117-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2017 (3/2017)
3 | 04/05/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 4.74 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 4171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (5/2017)
4 | 30/06/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 4.74 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 4171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2017 (6/2017)
5 | 15/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 26.18 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 4568-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
6 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 26.18 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 4568-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
7 | 30/10/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 26.18 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2017 (10/2017)
8 | 30/11/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 26.18 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 4929-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)
9 | 31/01/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 26.18 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 5004-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
10 | 30/03/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 26.18 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 5373-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
11 | 11/04/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 26.18 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 5402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
12 | 15/05/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 54.59 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 5650-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)
13 | 25/06/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 62.05 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 5685-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2018 (6/2018)
14 | 31/07/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 62.05 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 5808-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2018 (7/2018)
14 | 31/07/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 62.05 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 6037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2018 (7/2018)
15 | 31/08/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 62.05 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 6037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
16 | 31/10/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 62.05 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 6099-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/11/2018 (10/2018)
17 | 10/12/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 396/2016 |  |  | 6333-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2019 (12/2018)
18 | 10/12/2018 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 6334-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/02/2019 (12/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 50/2016 | Tomada de Preços | 16/11/2016 | 02/12/2016 | 1214052.96 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de melhorias e ampliação do Frigorífico São Miguel LTDA, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme especificação da planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio | Homologada - (19/12/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
396/2016 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de melhorias e ampliação do Frigorífico São Miguel LTDA, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme especificação da planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | 909914.42 | 19/12/2016 | 19/06/2017 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6012/2017 Global RAP | 11/12/2017 | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | Valor referente a Segunda alteração contratual do Contrato nº 396/2016 que tem por objeto à Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de melhorias e ampliação do Frigorífico São Miguel LTDA, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme especificação da planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | 15179.93 | 15179.93 | 15179.93 | 100
7070/2016 Global RAP | 19/12/2016 | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | EXECUÇÃO GLOBAL DE SERVIÇOS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO FRIGORÍFICO SÃO MIGUEL LTDA, INCLUINDO MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de melhorias e ampliação do Frigorífico São Miguel LTDA, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme especificação da planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio | 909914.42 | 909914.42 | 909914.42 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1089 - Melhorias e Ampliação de Frigorifico Abates Suinos | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136438 | LOTE RURAL N° 540-A3 DA GLEBA N° 14 | Lajeado do Cedro Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°10'13,6''Sul / 54°13'27,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 1214052.96 | 08/11/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3634
Contrato | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | 909914.42 | 02/12/2016 | 396/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3635

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20172485470
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20172485470
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 20170131256
Orçamento | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 20170131256