## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
174247.61 | 174247.61 | 174247.61 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 386/2016 |  |  | 3643-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2017 (1/2017)
2 | 31/03/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 14.98 | Execução Indireta - Contrato | 386/2016 |  |  | 4118-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2017 (3/2017)
3 | 31/03/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 33.43 | Execução Indireta - Contrato | 386/2016 |  |  | 4119-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2017 (3/2017)
4 | 20/04/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 42.62 | Execução Indireta - Contrato | 386/2016 |  |  | 4172-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (5/2017)
5 | 04/05/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 51.78 | Execução Indireta - Contrato | 386/2016 |  |  | 4173-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (5/2017)
6 | 30/06/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 51.78 | Execução Indireta - Contrato | 386/2016 |  |  | 4173-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2017 (6/2017)
7 | 31/08/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 51.78 | Execução Indireta - Contrato | 386/2016 |  |  | 4569-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
8 | 30/10/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 51.78 | Execução Indireta - Contrato | 386/2016 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2017 (10/2017)
9 | 30/11/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 386/2016 |  |  | 4930-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)
10 | 30/11/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Conclusão | [5 empty] | 4939-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 51/2016 | Tomada de Preços | 25/11/2016 | 13/12/2016 | 249707.37 | Contratação de empresa para ampliação e melhorias do Centro de Educação Infantil Gente Inocente, localizada na Comunidade de Linha Caramuru, conforme planilha de serviços e memorial descritivo anexo | Homologada - (13/12/2016)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
386/2016 | Contratação de empresa para ampliação e melhorias do Centro de Educação Infantil Gente Inocente, localizada na Comunidade de Linha Caramuru, conforme planilha de serviços e memorial descritivo anexo | CESKY CONSTRUTORA LTDA - ME (23.294.677/0001-85) | 174786.11 | 13/12/2016 | 13/04/2017 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7014/2016 Global RAP | 13/12/2016 | CESKY CONSTRUTORA LTDA - ME (23.294.677/0001-85) | Contratação de empresa para ampliação e melhorias do Centro de Educação Infantil Gente Inocente, localizada na Comunidade de Linha Caramuru, conforme planilha de serviços e memorial descritivo anexoContratação de empresa para ampliação e melhorias do Centro de Educação Infantil Gente Inocente, localizada na Comunidade de Linha Caramuru, conforme planilha de serviços e memorial descritivo anexo | 174247.61 | 174247.61 | 174247.61 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1040 - Implantação da Unidade Produtora de Leitões - UPL | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7732 | LOTE 11 QUADRA 03 - CRECHE E CAMPO | Rua Ambósio Dias Nº1421 – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°9'89,0''Sul / 54°16'33,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 249707.37 | 24/11/2016 |  |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3633
Contrato | CAROLINE GABRIELA FERRAZZO BORGES DOS SANTOS | ***.643.***.** | 174786.11 | 08/12/2016 | 386/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3637

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CAROLINE GABRIELA FERRAZZO BORGES DOS SANTOS | ***.643.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 20171168790
Orçamento | CAROLINE GABRIELA FERRAZZO BORGES DOS SANTOS | ***.643.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 20171168790
Orçamento | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20172518360
Fiscalização | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20172518360