## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
799938.77 | 799938.77 | 799938.77 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/04/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 6.25 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 366-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2017 (4/2017)
2 | 30/06/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 16.64 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 376-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2017 (6/2017)
3 | 31/07/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 16.64 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2017 (7/2017)
4 | 31/08/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 37 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2017 (8/2017)
5 | 31/10/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 37 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 393-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2017 (10/2017)
6 | 31/12/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2018 (12/2017)
7 | 31/01/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 417-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2018 (1/2018)
8 | 30/03/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 72.95 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2018 (3/2018)
9 | 30/04/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 72.95 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2018 (4/2018)
10 | 30/06/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 72.95 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2018 (6/2018)
11 | 31/08/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 72.95 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 457-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (8/2018)
12 | 31/10/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 72.95 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (10/2018)
13 | 31/12/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 72.95 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2019 (12/2018)
14 | 31/01/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 72.95 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2019 (1/2019)
15 | 29/03/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2019 (3/2019)
16 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
17 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
18 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 523-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)
19 | 30/08/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/10/2019 (8/2019)
20 | 30/09/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2019 (9/2019)
21 | 29/11/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/03/2020 (11/2019)
22 | 31/12/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 556-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/04/2020 (12/2019)
23 | 31/01/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 567-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/06/2020 (1/2020)
24 | 31/03/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (3/2020)
25 | 29/05/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (5/2020)
26 | 30/06/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 588-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2020 (6/2020)
27 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
28 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
29 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81.9 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
30 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
31 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2016063/2016 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
32 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 680-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 2/2016 | Tomada de Preços | 21/09/2016 | 11/10/2016 | 1046492.13 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO Nº 05.00.2002.0183 | Homologada - (11/11/2016)
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 7/2015 | Tomada de Preços | 16/06/2015 | 03/07/2015 | 244872 | LICITAR A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE JUSSIARA | Homologada - (14/07/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2016063/2016 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO Nº 05.00.2002.0183 | LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (73.448.664/0001-91) | 999253.8 | 08/12/2016 | 03/09/2017 | Preço Global | Própria Entidade
506/2015 | LICITAR A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE JUSSIARA | CONSTRUVEIGA LTDA - ME (05.220.735/0001-44) | 244240 | 15/07/2015 | 14/04/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
JANDAIA DO SUL | CASA LAR - CASA DE ABRIGO A MENORES DA COMARCA DE JANDAIA DO SUL | 14244/2013 - Municipal | Prestação de Contas Autuada | Assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, á dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. | 18/01/2013 | 31/12/2013 | 0 | 36394 | 01

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
95/2018 Ordinário | 23/01/2018 | LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (73.448.664/0001-91) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE À 10ª MEDIÇÃO SOBRE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO Nº 05.00.2002.0183 | 15369.59 | 15369.59 | 15369.59 | 100
2633/2017 Ordinário | 01/11/2017 | LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (73.448.664/0001-91) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE À 9 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO N 05.00.2002.0183 | 183801.62 | 183801.62 | 183801.62 | 100
2692/2017 Ordinário | 09/11/2017 | LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (73.448.664/0001-91) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE À 7 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO N 05.00.2002.0183. | 244879.12 | 244879.12 | 244879.12 | 100
2748/2017 Ordinário | 27/11/2017 | CONSTRUVEIGA LTDA - ME (05.220.735/0001-44) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL SOBRE A CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE - CONVENIO N 23400010-32853, NO DISTRITO DE JUSSIARA | 71012.88 | 71012.88 | 71012.88 | 100
2105/2017 Ordinário | 01/09/2017 | LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (73.448.664/0001-91) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO Nº 05.00.2002.0183 | 94136.83 | 94136.83 | 94136.83 | 100
1914/2017 Ordinário | 23/08/2017 | LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (73.448.664/0001-91) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO Nº 05.00.2002.0183 | 17526.97 | 17526.97 | 17526.97 | 100
1332/2017 Ordinário | 20/06/2017 | LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (73.448.664/0001-91) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO SOBRE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO Nº 05.00.2002.0183 | 60615.82 | 60615.82 | 60615.82 | 100
1164/2017 Ordinário | 31/05/2017 | LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (73.448.664/0001-91) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO Nº 05.00.2002.0183 | 50723.58 | 50723.58 | 50723.58 | 100
808/2017 Ordinário | 25/04/2017 | LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (73.448.664/0001-91) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE JUSSIARA, CONFORME CONVÊNIO Nº 05.00.2002.0183 | 56826.74 | 56826.74 | 56826.74 | 100
592/2017 Ordinário | 28/03/2017 | LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (73.448.664/0001-91) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO SOBRE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO Nº 05.00.2002.0183 | 5045.62 | 5045.62 | 5045.62 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - pavimentar e recuperar as ruas e avenidas | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1102/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2377 | Rua João de Moraes | Rua João de Moraes Nºs/n – centro | 23°49'40,0''Sul / 51°40'7,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | 1046492.13 | 12/09/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 364
Contrato | OSCAR COSTA FARIAS | ***.143.***.** | 999253.8 | 08/12/2016 | 2016063/2016 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 363

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 20170221247
Orçamento | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 20170221247
Execução de Obra | GIUSEPPE LEGGI JUNIOR | ***.682.***.** | CREA - 170413153-7 | ART (CREA) - 20165284325