## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
23408.38 | 23408.38 | 23408.38 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 11/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 85.25 | Execução Indireta - Contrato | 225/2017 |  |  | 4575-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
2 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 85.25 | Execução Indireta - Contrato | 225/2017 |  |  | 4575-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
3 | 30/10/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 85.25 | Execução Indireta - Contrato | 225/2017 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2017 (10/2017)
4 | 30/11/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 225/2017 |  |  | 4931-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)
5 | 30/11/2017 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 4940-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 6/2017 | Tomada de Preços | 06/06/2017 | 22/06/2017 | 41221.93 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de drenagem viária na Rua Hugo Gross e Avenida Itaipu, incluíndo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Infraestru | Homologada - (04/07/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
225/2017 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de drenagem viária na Rua Hugo Gross e Avenida Itaipu, incluíndo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Infraestrutura | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTD (27.069.884/0001-97) | 25130.75 | 04/07/2017 | 04/09/2017 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3306/2017 Global RAP | 07/07/2017 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTD (27.069.884/0001-97) | Contratação de empresa para execução global de serviços de drenagem viária na Rua Hugo Gross e Avenida Itaipu, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Infraestrutura.Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de drenagem viária na Rua Hugo Gross e Avenida Itaipu, incluíndo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Infraestrutura | 23408.38 | 23408.38 | 23408.38 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1031 - Construção de galerias pluviais e obras complementares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15122 | RUA HUGO GROSS | RUAS HUGO GROSS Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°8'26,4''Sul / 54°17'35,5''Oeste
15062 | AVENIDA ITAIPU | AVENIDA ITAIPU Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°11'44,9''Sul / 54°21'56,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 41221.39 | 20/03/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4571
Contrato | JHONATAN LUIZ GROTH DA ROSA | ***.832.***.** | 25130.75 | 21/06/2017 | 225/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4572

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JHONATAN LUIZ GROTH DA ROSA | ***.832.***.** | CREA - 150648 | ART (CREA) - 20173512544
Orçamento | JHONATAN LUIZ GROTH DA ROSA | ***.832.***.** | CREA - 150648 | ART (CREA) - 20173512544
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20173854941
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20173854941