## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
70590.33 | 70590.33 | 70590.33 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 08/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 238/2017 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
2 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 238/2017 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
3 | 30/10/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 238/2017 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2017 (10/2017)
4 | 30/11/2017 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 4932-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 9/2017 | Tomada de Preços | 07/06/2017 | 26/06/2017 | 91680.79 | Contratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação asfáltica em forma de incentivo para indústria, conforme previsão da Lei Municipal nº 608/2002, de acordo com a planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Industria e Comércio | Homologada - (10/07/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
238/2017 | Contratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação asfáltica em forma de incentivo para indústria, conforme previsão da Lei Municipal nº 608/2002, de acordo com a planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Industria e Comércio | SBR CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (12.076.655/0001-22) | 70590.33 | 10/07/2017 | 10/09/2017 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3473/2017 Global | 17/07/2017 | SBR CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (12.076.655/0001-22) | CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COMO FORMA DE INCENTIVO A EMPRESA LAR CONFORME PREVISTO NA LEI DE INCENTIVO 608/2002, CONFORME A PLANILIA ORÇAMENTARIA, PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOContratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação asfáltica em forma de incentivo para indústria, conforme previsão da Lei Municipal nº 608/2002, de acordo com a planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Industria e Comércio | 70590.33 | 70590.33 | 70590.33 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1040 - Implantação da Unidade Produtora de Leitões - UPL | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15064 | AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO (CARAMURU) | Av. Nossa Senhora do Carmo Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°9'22,6''Sul / 54°16'48,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 91680.79 | 13/03/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4573
Contrato | MICAEL SENSATO | ***.738.***.** | 76537.02 | 26/06/2017 | 238/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4574

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MICAEL SENSATO | ***.738.***.** | CREA - 87002 | ART (CREA) - 20173216953
Orçamento | MICAEL SENSATO | ***.738.***.** | CREA - 87002 | ART (CREA) - 20173216953
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20174130432
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20174130432