## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
159950.91 | 159950.91 | 159950.91 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 290/2017 |  |  | 4575-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
2 | 29/09/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 40.45 | Execução Indireta - Contrato | 290/2017 |  |  | 4636-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2017 (10/2017)
3 | 30/10/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 40.45 | Execução Indireta - Contrato | 290/2017 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2017 (10/2017)
4 | 30/11/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 40.45 | Execução Indireta - Contrato | 290/2017 |  |  | 4933-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)
5 | 20/12/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 290/2017 |  |  | 5005-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
6 | 20/12/2017 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 5006-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 13/2017 | Tomada de Preços | 14/07/2017 | 02/08/2017 | 234251.2 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de reforma e ampliação no Centro de Instruçao Cultural ao Menor e Adolescente, Centro, Itaipulândia - PR, conforme especificação da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, | Homologada - (29/08/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
290/2017 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de reforma e ampliação no Centro de Instruçao Cultural ao Menor e Adolescente, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | 159950.91 | 29/08/2017 | 29/12/2017 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4288/2017 Global RAP | 31/08/2017 | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de reforma e ampliação no Centro de Instruçao Cultural ao Menor e Adolescente, Centro, Itaipulândia - PR, conforme especificação da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de reforma e ampliação no Centro de Instruçao Cultural ao Menor e Adolescente, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 159950.91 | 159950.91 | 159950.91 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2134 - Ampliações de Próprios Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136543 | LOTE N°01 QUADRA 24 GLEBA 14 | Rua XV de Novembro Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°8'27,6''Sul / 54°18'8,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 159950.91 | 20/08/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4624
Contrato | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | 234251.2 | 13/06/2017 | 290/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4625

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 00006137711
Orçamento | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 00006137711
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20174682257
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20174682257