## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
445089.15 | 445089.15 | 445089.15 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/10/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 304/2017 |  |  | 4576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/11/2017 (10/2017)
2 | 30/11/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 96.09 | Execução Indireta - Contrato | 304/2017 |  |  | 4936-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)
3 | 30/11/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 99.61 | Execução Indireta - Contrato | 304/2017 |  |  | 4937-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2017 (11/2017)
4 | 30/11/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 304/2017 |  |  | 5009-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
5 | 30/11/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Conclusão | [5 empty] | 5010-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 18/2017 | Tomada de Preços | 04/08/2017 | 22/08/2017 | 640421.09 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de reforma e ampliação no Pavilhão de Eventos de Jacutinga, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (01/09/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
304/2017 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de reforma e ampliação no Pavilhão de Eventos de Jacutinga, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | 445089.15 | 01/09/2017 | 01/01/2018 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4436/2017 Global RAP | 12/09/2017 | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | Contratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de reforma e ampliação no Pavilhão de Eventos de Jacutinga, em Linha Jacutinga, Itaipulândia - PR, conforme especificação da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para execução global de serviços de reforma e ampliação no Pavilhão de Eventos de Jacutinga, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 445089.15 | 445089.15 | 445089.15 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2134 - Ampliações de Próprios Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7696 | LOTE 05 QUADRA 01 | RODOVIA MUNICIPAL 016 Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°10'54,2''Sul / 54°17'36,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 640420.99 | 01/02/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4821
Contrato | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | 445089.15 | 15/03/2017 | 304/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4822

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | CREA - 105184/D | ART (CREA) - 20174024616
Orçamento | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | CREA - 105184/D | ART (CREA) - 20174024616
Orçamento | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20174384566
Fiscalização | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20174384566