## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
352000.01 | 352000.01 | 352000.01 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/12/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 40.36 | Execução Indireta - Contrato | 920/2017 |  | 1º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBU ÁREA DE 10.055,56M². | 853-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/02/2018 (12/2017)
2 | 30/01/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada por ausência/Atraso na liberação de recursos do convênio. | 859-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/02/2018 (1/2018)
3 | 20/04/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 80.21 | Execução Indireta - Contrato | 920/2017 |  | 2º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBU ÁREA DE 10.055,56M². | 864-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/05/2018 (4/2018)
4 | 30/05/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada. | 877-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/06/2018 (5/2018)
5 | 19/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 920/2017 |  | Referente 3º Medição Execução dos serviços de recapeamento asfaltico em concreto betuminoso usinadoa quente (CBUQ). Área de 10.055,56m². | 909-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)
6 | 20/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 922-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 5/2017 | Tomada de Preços | 12/05/2017 | 14/06/2017 | 352171.3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM AREA DE 10.055,56 M². | Homologada - (16/06/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
920/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM AREA DE 10.055,56 M². | EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA (02.539.384/0001-40) | 352000.01 | 16/06/2017 | 30/12/2017 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2016 - Federal | Em Andamento | RECAPE ASFALTICO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICIPÍO DE PARANAPOEMA | 31/12/2015 | 30/03/2019 | 6875 | 344750 | 53782

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5124/2017 Ordinário RAP | 20/11/2017 | EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA (02.539.384/0001-40) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM ÁREA DE 10.055,56 M². | 344750 | 344750 | 344750 | 100
5127/2017 Ordinário RAP | 20/11/2017 | EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA (02.539.384/0001-40) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM AREA DE 10.055,56 M². | 7250.01 | 7250.01 | 7250.01 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1228 - CONVENIO FEDERAL - MINISTERIO DAS CIDADES - PROPOSTA 053782/2015 | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99994932 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM AREA DE 1005556 M² | Avenida Paranapanema Nº000 – Centro. Paço Municipal | 22°39'14,4''Sul / 52°5'7,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 352171.3 | 06/11/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 854
Contrato | CARLOS DOMINGOS SALGUEIRO BORGES | ***.122.***.** | 352000.01 | 06/11/2017 | 920/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 852

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CARLOS DOMINGOS SALGUEIRO BORGES | ***.122.***.** | CREA - PR-25760/D | ART (CREA) - 20173742213
Orçamento | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | ***.182.***.** | CREA - PR-107610/D | ART (CREA) - 20163658384
Projeto Arquitetônico | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | ***.182.***.** | CREA - PR-107610/D | ART (CREA) - 20170380469
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20173035509
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20173035509