## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
183614.38 | 183614.38 | 183614.38 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/12/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2018 (12/2017)
2 | 31/01/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2018 (1/2018)
3 | 31/03/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2018 (3/2018)
4 | 31/05/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/07/2018 (5/2018)
5 | 31/07/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2018 (7/2018)
6 | 31/08/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
7 | 31/10/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2018 (10/2018)
8 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 6088-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
9 | 31/01/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2019 (1/2019)
10 | 31/03/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2019 (3/2019)
11 | 31/05/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2019 (5/2019)
12 | 31/07/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2019 (7/2019)
13 | 30/08/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2019 (8/2019)
14 | 30/09/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/11/2019 (9/2019)
15 | 29/11/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/12/2019 (11/2019)
16 | 31/12/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/03/2020 (12/2019)
17 | 31/01/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2020 (1/2020)
18 | 31/03/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (3/2020)
19 | 29/05/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2020 (5/2020)
20 | 30/06/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2020 (6/2020)
21 | 31/08/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2020 (8/2020)
22 | 30/10/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2021 (10/2020)
23 | 30/11/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2021 (11/2020)
24 | 30/12/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2021 (12/2020)
25 | 30/01/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/04/2021 (1/2021)
26 | 31/03/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2021 (3/2021)
27 | 31/05/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2021 (5/2021)
28 | 31/07/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
29 | 31/08/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2021 (8/2021)
30 | 30/09/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
31 | 30/11/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2022 (11/2021)
32 | 30/01/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (1/2022)
33 | 30/03/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (3/2022)
34 | 30/04/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Paralisação |  |  |  |  | Valor Orçado insuficiente para conclusão da obra | 3491-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)
35 | 30/11/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Paralisação |  |  |  |  | Valor Orçado insuficiente para conclusão da obra | 3491-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/12/2022 (11/2022)
36 | 30/12/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 70 | Execução Direta |  |  | executado 19 módulos fechando um total de 70% executado. Os 8 módul0s restantes foram glosado e não serão executados. | 3578-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/02/2023 (12/2022)
37 | 30/12/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 100 | Execução Direta |  |  | executado 19 módulos fechando um total de 70% executado. Os 8 módul0s restantes foram glosado e não serão executados. | 3579-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/02/2023 (12/2022)
38 | 30/12/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Conclusão | [5 empty] | 3580-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/02/2023 (12/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 738/2016 - Federal | Em Andamento | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - FUNASA | 01/12/2016 | 31/12/2018 | 6153.13 | 262306.26 | 1

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5204/2022 Ordinário | 25/10/2022 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS MODULOS SANITÁRIOS - CONVENIO 0196/2014 - FUNASA - TOMADA DE PREÇOS Nº01/2016 CONTRATO Nº03/2016, CONFORME OFICIO SMSNº1137/2022 SALDO RESTANTE O VALOR DE 21.842,64 - REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº344 MEDIÇÃO II VALOR R$ 4.808,77 REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº110 MEDIÇÃO V VALOR R$ 31.626,07 REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 113 | 57917.48 | 57917.48 | 57917.48 | 100
5347/2017 Ordinário RAP | 30/10/2017 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 26 MÓDULOS SANITÁRIOS E MAIS 01 MÓDULO SANITÁRIO PARA PNE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 01/2016. | 125696.9 | 125696.9 | 125696.9 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1016 - Reforma Centro de Treinamento | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 35/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2552 | CONSTRUÇÃO DE 26 MODULOS SANITÁRIOS TIPO 6 E 01 MOULO SANITÁRIO PARA PNE | RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA NºS/N – CENTRO | 24°34'5,0''Sul / 49°25'11,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | 262306.26 | 01/11/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4607

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | ***.542.***.** | CREA - PR-47802/D | ART (CREA) - 20172989550