## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
88569.12 | 88569.12 | 88569.12 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 07/12/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 51.36 | Execução Indireta - Contrato | 379/2017 |  |  | 4971-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2018 (12/2017)
2 | 30/01/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 51.36 | Execução Indireta - Contrato | 379/2017 |  |  | 4998-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
3 | 02/02/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 379/2017 |  |  | 5376-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
4 | 05/02/2018 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 5385-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 19/2017 | Tomada de Preços | 18/08/2017 | 05/09/2017 | 113547.16 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviço global de pavimentação poliédrica com pedras irregulares em perímetro rural da Rodovia Municipal 40 em Santa Inês e em estrada rural no Distrito de São Jose do Itavó | Homologada - (12/09/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
379/2017 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviço global de pavimentação poliédrica com pedras irregulares em perímetro rural da Rodovia Municipal 40 em Santa Inês e em estrada rural no Distrito de São Jose do Itavó | TRANSPORTES E LOCAÇÕES CACIC L (07.318.697/0001-92) | 88569.12 | 30/10/2017 | 30/01/2018 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5337/2017 Global RAP | 01/11/2017 | TRANSPORTES E LOCAÇÕES CACIC L (07.318.697/0001-92) | Contratação de Pessoa Jurídica para executar serviço global de pavimentação poliédrica com pedras irregulares em perímetro rural da Rodovia Municipal 40 em Santa Inês e em estrada rural no Distrito de São Jose do Itavo, conforme especificação da planilha orçamentaria e memorial descritivo, atendendo as necessidades das Secretarias de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para executar serviço global de pavimentação poliédrica com pedras irregulares em perímetro rural da Rodovia Municipal 40 em Santa Inês e em estrada rural no Distrito de São Jose do Itavó | 88569.12 | 88569.12 | 88569.12 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1023 - Pavimentação poliédrica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136554 | RM 40 - TREVO DE ACESSO SANTA INÊS-ÁREA DE PRESERVAÇÃO ITAIPU (LINHA CELA) | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 040 (RM 040) Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°6'31,7''Sul / 54°20'22,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 117532.61 | 05/08/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4965
Contrato | SANDRO BORGES | ***.002.***.** | 88569.12 | 05/09/2017 | 379/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4966

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | SANDRO BORGES | ***.002.***.** | CREA - 107430-D | ART (CREA) - 20174910934
Orçamento | SANDRO BORGES | ***.002.***.** | CREA - 107430-D | ART (CREA) - 20174910934
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20172549266
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20173308394