## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
857433.26 | 841035.64 | 841035.64 | 98.0875

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/12/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 2.08 | Execução Indireta - Contrato | 387/2017 |  |  | 4972-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2018 (12/2017)
2 | 12/12/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 27.77 | Execução Indireta - Contrato | 387/2017 |  |  | 4973-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2018 (12/2017)
3 | 24/01/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 387/2017 |  |  | 4999-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
4 | 06/02/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Conclusão | [5 empty] | 5333-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/05/2018 (2/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 21/2017 | Tomada de Preços | 05/09/2017 | 21/09/2017 | 1045966.12 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviço global de pavimentação sobre pedra irregular em área rural e pavimentação sobre asfalto existente em área urbana, em diversas localidades do município, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme as planilhas orçamentárias e memoria | Homologada - (13/11/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
387/2017 | Contratação de pessoa jurídica para executar serviço global de pavimentação sobre pedra irregular em área rural e pavimentação sobre asfalto existente em área urbana, em diversas localidades do município, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme as planilhas orçamentárias e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Infraestrutura | G.B.V.T. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (52.118.379/0001-32) | 857433.26 | 13/11/2017 | 13/01/2018 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5518/2017 Global | 14/11/2017 | G.B.V.T. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (52.118.379/0001-32) | Contratação de empresa para executar serviço global de pavimentação sobre pedra irregular em área rural, nas rodovias municipais 37, 38 e 44, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme as planilhas orçamentárias, projetos e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para executar serviço global de pavimentação sobre pedra irregular em área rural e pavimentação sobre asfalto existente em área urbana, em diversas localidades do município, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme as planilhas orçamentárias e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Infraestrutura | 607818.2 | 607818.2 | 607818.2 | 100
5519/2017 Global RAP | 14/11/2017 | G.B.V.T. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (52.118.379/0001-32) | Contratação de empresa para executar serviço global de pavimentação sobre asfalto existente em área urbana, em diversas ruas do Município incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme as planilhas orçamentárias, projetos e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para executar serviço global de pavimentação sobre pedra irregular em área rural e pavimentação sobre asfalto existente em área urbana, em diversas localidades do município, incluindo fornecimento de material e mão de obra, conforme as planilhas orçamentárias e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Infraestrutura | 249615.06 | 233217.44 | 233217.44 | 93.43

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1024 - Pavimentação, Recape e Recup. Asfáltica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15041 | RM 38 - UPL LAR (RM 18) - SANTA INÊS (RM 17) | rM 38 - UPL LAR (RM 18) - SANTA INÊS (RM 17) Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°8'7,0''Sul / 54°18'36,7''Oeste
15040 | RM 37 - PARQUE TERMAL (RM 14) - BOTAFOGO (RM 16) | RM 37 - PARQUE TERMAL (RM 14) - BOTAFOGO (RM 16) Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°8'47,5''Sul / 54°18'58,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 1045966.12 | 05/09/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4967
Contrato | GUILHERME BAERE | ***.142.***.** | 857433.26 | 05/10/2017 | 387/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4968

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20174384566
Fiscalização | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20174384566
Execução de Obra | GUILHERME BAERE | ***.142.***.** | CREA - 0600660660 | ART (CREA) - 20175197069
Orçamento | GUILHERME BAERE | ***.142.***.** | CREA - 0600660660 | ART (CREA) - 20175197069