## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
403809.12 | 403809.12 | 403809.12 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/12/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 12.11 | Execução Indireta - Contrato | 381/2017 |  |  | 4974-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2018 (12/2017)
2 | 25/01/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 12.11 | Execução Indireta - Contrato | 381/2017 |  |  | 5000-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
3 | 22/02/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 38.9 | Execução Indireta - Contrato | 381/2017 |  |  | 5334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2018 (2/2018)
4 | 30/03/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 38.9 | Execução Indireta - Contrato | 381/2017 |  |  | 5377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
5 | 03/04/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 38.9 | Execução Indireta - Contrato | 381/2017 |  |  | 5403-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
6 | 31/05/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 38.9 | Execução Indireta - Contrato | 381/2017 |  |  | 5662-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)
7 | 08/06/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 54.57 | Execução Indireta - Contrato | 381/2017 |  |  | 5686-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2018 (6/2018)
8 | 11/07/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 73.02 | Execução Indireta - Contrato | 381/2017 |  |  | 5811-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2018 (7/2018)
8 | 11/07/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 73.02 | Execução Indireta - Contrato | 381/2017 |  |  | 6038-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2018 (7/2018)
9 | 01/08/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 381/2017 |  |  | 6038-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
10 | 01/08/2018 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 6039-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 24/2017 | Tomada de Preços | 27/09/2017 | 17/10/2017 | 607231.45 | Contratação de pessoa jurídica para execução de um Centro Comunitário de Eventos na Comunidade do Buriti, conforme especificação da planilha orçamentaria, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (01/11/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
381/2017 | Contratação de pessoa jurídica para execução de um Centro Comunitário de Eventos na Comunidade do Buriti, conforme especificação da planilha orçamentaria, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | 403809.12 | 01/11/2017 | 01/05/2018 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5338/2017 Global RAP | 01/11/2017 | BF CONSTRUTORA LTDA (11.126.913/0001-75) | Contratação de empresa para execução de um Centro Comunitário de Eventos na Comunidade do Buriti, conforme especificação da planilha orçamentaria, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para execução de um Centro Comunitário de Eventos na Comunidade do Buriti, conforme especificação da planilha orçamentaria, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 403809.12 | 403809.12 | 403809.12 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2134 - Ampliações de Próprios Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136553 | LOTE RURAL N° 459 GLEBA N°14 | RODOVIA 10, LOTE 459, GLEBA 14 Nºs/n – Itaipulandia. VILA BURITI | 25°9'27,0''Sul / 54°15'8,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 607231.45 | 14/04/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4969
Contrato | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | 403809.12 | 17/10/2017 | 381/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4970

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 00006490667
Orçamento | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 00006490667
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20174384566
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20174384566