## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
400179.96 | 400179.96 | 400179.96 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/02/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 5.08 | Execução Indireta - Contrato | 901/2017 |  | 1º Medição da Construção da Casa da Cultura 320,16 m². | 862-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2018 (2/2018)
2 | 10/04/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 35.01 | Execução Indireta - Contrato | 901/2017 |  | Referente 2 Medição da Contrução da Casa da Cultura área 320,16m². | 863-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/05/2018 (4/2018)
3 | 30/05/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Atraso na liberação de recursos do convênio | 878-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/06/2018 (5/2018)
4 | 25/06/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 48.56 | Execução Indireta - Contrato | 901/2017 |  | Referente 3º Medição da Casa da Cultura, área de 320,16M². | 881-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2018 (6/2018)
5 | 23/07/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 51.55 | Execução Indireta - Contrato | 901/2017 |  | 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 320,16M², CONVÊNIO Nº 822510/2015. | 882-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/08/2018 (7/2018)
6 | 30/08/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Ausência/Atraso na liberação de recursos do convênio | 888-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/09/2018 (8/2018)
7 | 02/10/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 74.79 | Execução Indireta - Contrato | 901/2017 |  | REFERENTE 5º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA COM ÁREA DE 320,16 M². | 893-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2018 (10/2018)
8 | 30/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Referente atraso na liberação de recursos do convênio. | 924-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)
9 | 29/01/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 82.42 | Execução Indireta - Contrato | 901/2017 |  | Referente 5º Medição da construção da Casa da Cultura com área de 320,16 m². | 931-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2019 (1/2019)
10 | 31/01/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 901/2017 | 2/2018 | Referente medição do aditivo da Construção da Casa da Cultura com área de 320,16 m². | 932-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2019 (1/2019)
11 | 29/03/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Atraso na liberação de recursos do convênio. | 958-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/05/2019 (3/2019)
12 | 25/07/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 89.99 | Execução Indireta - Contrato | 901/2017 |  | Referente 7º medição da Construção da Casa da Cultura com área de 320,16 m², Convênio Nº 822510/2015. | 976-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2019 (7/2019)
13 | 26/08/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 99.99 | Execução Indireta - Contrato | 901/2017 |  | Referente medição (final) da construção da casa da cultura com área de 320,16 m². | 977-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/09/2019 (8/2019)
14 | 02/09/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 901/2017 |  | Referente divergencia de calculo de percentual no sistema da medição final. | 983-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2019 (9/2019)
15 | 03/09/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 984-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 18/10/2019 (9/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 2/2017 | Tomada de Preços | 17/02/2017 | 14/03/2017 | 404537.36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 320,16 m². | Homologada - (30/03/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
901/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 320,16 m². | ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (78.342.565/0001-44) | 378981 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 2/2017 - Federal | Em Andamento | CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA | 25/12/2017 | 30/01/2019 | 15600 | 390000 | 23856

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
412/2019 Ordinário | 25/01/2019 | ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA COM ÁREA DE 320,16 m², CONVÊNIO Nº 822510/2015. | 21198.96 | 21198.96 | 21198.96 | 100
3224/2018 Ordinário | 23/07/2018 | ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 320,16m², CONVÊNIO Nº 822510/2015. | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 100
1449/2018 Ordinário | 02/04/2018 | ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 320,16m², CONVÊNIO Nº 822510/2015. | 378.98 | 378.98 | 378.98 | 100
749/2018 Ordinário RAP | 16/02/2018 | ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (78.342.565/0001-44) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 320,16 m², CONVÊNIO Nº 822510/2015. | 378590.61 | 378590.61 | 378590.61 | 100
750/2018 Ordinário | 16/02/2018 | ITAFE CONSTRUCOES CIVIS - EIRELI - EPP (78.342.565/0001-44) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 320,16 m², CONVÊNIO Nº 822510/2015. | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1220 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA - PROPOSTA 023856/2015 | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99994955 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 320,16 m². | Avenida Paranapanema NºS/N – Centro | 22°39'11,4''Sul / 52°5'4,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | 404537.36 | 02/02/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 860
Contrato | CARLOS LUIZ SCANDELAI | ***.591.***.** | 378981 | 12/02/2018 | 901/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 861
Aditivo | ROMULO LUIZ FAVERO SCANDELAI | ***.449.***.** | 21198.96 | 30/11/2018 | 901/2017 | 2/2018 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 942

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | CREA - 13212 | ART (CREA) - 20161193716
Orçamento | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | CREA - 13212 | ART (CREA) - 20161193716
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20173035010
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20173035010
Execução de Obra | CARLOS LUIZ SCANDELAI | ***.591.***.** | CREA - PR-10135-D | ART (CREA) - 20172266973